## 总表
乌拉特后旗2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库清单
序号 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象 |  |  |  | 群众参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 实施年度
[10 empty] | 户 | 人 | 脱贫户数 | 脱贫人口数
1 | 乌拉特后旗东升村蛋鸡养殖厂有机肥转化建设项目 | 产业发展 | 东升村 | 新建 | 2026年1月-2026年11月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 本项目新建砖混结构设备用房一座，建筑面积500m²，购置鸡粪有机肥生产加工设备一套，新建水泥混凝土硬化300m²，并配套相应附属设施。 | 500 | 申请乡村振兴衔接资金 | 302 | 727 | 69 | 121 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护。 | 项目的实施对促进当地的农业产业结构调整，培育和发展新的农业支柱产业，实现高效农业，加快农业高新技术成果转化，提高农业产业化水平与经济效益，提高农产品附加值，促进农民增收，提高人民生活水平，带动乌拉特后旗巴音宝力格镇现代农业经济的快速发展将起到十分重要的作用。项目建设有利于形成当地农村经济新的增长点，有利于地方经济的健康发展。 | 每只蛋鸡每天产鸡粪200克,10万只鸡每天产20000千克，一年产生鸡粪7200吨，每吨可收入80元，预计一年收入57.55万元。养殖场每年生产7200吨的鸡粪，每吨鸡粪可转化为0.5吨有机肥，项目实施后可年产3600吨有机肥。可从脱贫户就业，公益性岗位开发等方面建立稳定的利益联结机制。可带动就业人数2人，人均年工资30000元。 | 2026年
2 | 三支渠村道路硬化 工程 | 乡村建设行动 | 三支渠村 | 新建 | 2026年3月-2026年11月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 1.金朗态北硬化路到二社村内硬化路280米。 2.固察线到五、六社村内硬化路570米。全长850米，宽4米，并配套相应附属工程。 | 51 | 申请乡村振兴衔接资金 | 132 | 330 | 6 | 7 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护。 | 该项目实施后，可改善三支渠村部分居民出行条件，提高人民生活质量，进而推动项目园区发展。 | 该项目的实施，可直接带动农户5人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
3 | 五支渠村道路硬化 工程 | 乡村建设行动 | 五支渠村 | 新建 | 2026年3月-2026年12月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 1.四支渠南背经济林至蒙汉公路（全长1公里，宽4.5米）。 2.承重枕梁桥一座。 3.配套相应附属工程。 | 80 | 申请乡村振兴衔接资金 | 229 | 538 | 26 | 61 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护。 | 该项目实施后，可改善五支渠村部分居民出行条件，提高人民生活质量。 | 该项目的实施，可直接带动农户5人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
4 | 五支渠村粮食烘干塔建设项目二期 | 产业发展 | 五支渠村 | 新建 | 2026年1月-2026年8月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 本项目新建晾晒厂2000平方米，仓库1000平方米，并配套相应附属工程。 | 80 | 申请乡村振兴衔接资金 | 229 | 538 | 26 | 61 | 五支渠村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 项目实施后将采取“保底收购”模式，农户可低价烘干粮食，降低损耗；企业按市场价优先收购，同时为农户提供技术培训，带动就业，提升科学储粮能力，形成“企业+农户”风险共担、利益共享的联结机制。 | 1、每年减少粮食产后损耗27万元（按年烘干9000吨、损耗率降低3%计算）； 2、支持农户错峰销售增收20万元（通过延长储存期实现价格提升）； 3、为周边农户提供粮食代烘代储服务，年烘干量达9000吨； 4、项目实施后可提高脱贫人口 (监测对象)可持续增收能力，可带动务工就业5人次，优先雇佣脱贫人口(监测对象),人均实现年增收3000元。 | 2026年
5 | 蒙汉村泄洪桥建设项目 | 乡村建设行动 | 蒙汉村 | 改建 | 2026年1月-2026年6月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 改建渡槽(长21m-宽1.5m)1座，并配套相应附属工程。 | 30 | 申请乡村振兴衔接资金 | 340 | 748 | 37 | 86 | 蒙汉村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 1、排水方面：项目建成后覆盖蒙汉村整体排水系统，受益10个社，340户，748人。同时可以改善基础设施并提升土地质量。 2、防汛方面：一社、四社、五社109户，216人通过排洪桥建设与高标准农田结合，可实现防汛与民生改善双效益。 | 项目建成后将极大地改善乌拉特后旗巴音宝力格镇蒙汉村农田灌溉排水、防洪条件，提高了蒙汉村村民生产、生活质量及财产安全，社会效益明显。 | 2026年
6 | 乌拉特后旗风电帮扶（驭风行动） 试点项目 | 产业发展 | 巴音宝力格镇那仁乌拉嘎查、宝力格嘎查、朱斯木尔嘎查 | 新建 | 12个月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 乌拉特后旗风电帮扶（驭风行动）规划装机5万千瓦，本工程一次建成，建设周期约6个月；装机规模为单机容量6.25MW的风力发电机组8台。经初步测算风电场年总发电量约为15751.195万千瓦时，等效平均利用小时数约3150h，平均风速约7.4m/s（125m），容量系数为0.36。 | 24466.68 | 本项目投资按照政府投资模式，由财政衔接推进乡村振兴补助资金投入5000万元，剩余资金由旗级可支配资金解决。 | 242 | 618 | 3 | 4 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护。 | 风电帮扶(驭风行动)是一个旨在推动农村可再生能源高质量发展的风电项目。该行动通过在农村地区充分利用风能资源和零散土地，因地制宜地推动风电就地就近开发利用，从而为乡村带来多方面的帮扶效益。不仅提高了帮扶对象的经济效益和社会效益，还改善了生态环境质量，提升了文化品位。这些效益的取得不仅为帮扶对象带来了实实在在的利益，也为推动社会和谐稳定和可持续发展做出了积极贡献。 | 项目建成后将通过电力上网收益、产业链带动等方式，助力脱贫群众稳定增收、村集体经济发展壮大，推动“清洁能源利用+乡村振兴”深度融合。 | 2026年
7 | 蒙汉村农产养殖融合基地 | 产业发展 | 蒙汉村 | 改建 | 2026年1月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 1、硬化场地7000㎡ 2、厂房：精品葵花线；罐:26m×6m×（5+1）m =900m³、900m³×2 =1800m³ 厂房:47.5m×25m=1187.5㎡；小米仓:2个；底坑：1个 楼梯：2部；院墙：200㎡ | 120 | 申请乡村振兴衔接资金 | 340 | 748 | 37 | 86 | 蒙汉村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 首先通过村民与合作社之间的合作，实现蒙汉村10个社，340户748人农产品的流通和价值最大化；其次蒙汉村全体村民可以学习先进的种植技术和管理经验，掌握农业科技的最新成果；再次可以改善农民的生活条件，项目建成后不仅提升农产品自身价值，还可以拓宽部分村民就业渠道，增加收入来源。 | 项目建成后可优化资源配置，推动农业创新和升级，改善我村村民的生活条件，提高农产品的市场竞争力，增加村民的经济效益。同时可直接带动农户5人以上通过投工投劳的方式每人可获得不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
8 | 团结村五社泄洪桥 建设项目 | 乡村建设行动 | 团结村五组 | 改建 | 2026年3月-2026年10月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 改建横跨桥2座(长13m-宽8m)2座，并配套相应附属工程。 | 120 | 申请乡村振兴衔接资金 | 678 | 990 | 13 | 34 | 团结村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 1、排水方面：项目建成后覆盖团结村五社整体排水系统，受益5个社，678户，990人。有利于物资运输，便于农副产品调运，减少自然灾害带来的损失。 2、防汛方面：保障一社、六社、三社、四社、五社、二社设施农业用地，通过排洪桥建设与高标准农田结合，可实现防汛与民生改善双重效益。 | 项目建成后将极大地改善乌拉特后旗巴音宝力格镇团结村农田灌溉排水、防洪条件，提高了团结村村民生产、生活质量及财产安全，社会效益明显。同时可直接带动农户10人以上通过投工投劳的方式每人可获得不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
9 | 团结村紫金物流服务中心 | 乡村建设行动 | 团结村一组 | 新建 | 2026年1月-2029年3月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 前期土地组建报批，设计、规划、核查地类。建设规模投资概算。处理解决征地补偿相关事宜。 | 340 | 申请乡村振兴衔接资金 | 992 | 3321 | 98 | 241 | 团结村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 采取社集体土地入股、联企、联农、联社等方式盘活村集体土地，主要改善农产品滞销局面，降低自然灾害的风险隐患。从农产品转销到打包、分拣、运输、仓储、提供一站式服务，降低运营成本。 | 项目建成后：1、实现规模化种植、统一销售，提升农产品商品性，真正实现“粮食稳增产、效益能提升、农民有赚头，将极大地改善农产品运销难。2、依托地域优势可吸纳当地一般户、监测户就近务工，保障在家门口就业。3、带动当地设施农业发展，提升土地收益价格，增加农民收入。可直接带动农户100人以上通过投工投劳的方式每人可获得不低于3000元的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年-2029年
10 | 乌拉特后旗毕力盖沟下游段防洪治理工程 | 乡村建设行动 | 团结村二、三组 | 新建 | 2026年1月-2026年11月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 对河道桩号33+379~34+582左岸堤防拆除重建土堤，长度1.259km,并采取防护措施。对河道桩号34+582~34+853左岸拆除现有浆砌石挡墙重建土堤，长度0.399km。对河道桩号34+853~36+402左岸新建土堤，长度1.480km。对河道桩号36+402~39+902左岸堤防现有堤防加高加固，长度3.477km，并采取防护措施，并配套相应附属工程。 | 463.7 | 申请乡村振兴衔接资金 | 401 | 812 | 28 | 64 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护。 | 项目实施可以改善村民的生产生活，避免洪水出槽造成村庄及耕地遭受淹没，带来人民的生命财产损失。 | 项目建成后可提高毕力盖沟下游6.6km治理范围左侧沿线3个行政村(组)共计812人及1.05万亩耕地以及保护区内各类设施的防洪安全，解决本区域洪、涝灾害问题。 | 2026年
11 | 友联村年产3万吨生物质颗粒项目 | 产业发展 | 友联村 | 新建 | 2026年3月-10月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 项目将建设原料仓库、生产车间、成品库，辅助设施（包括办公室、宿舍等）和生产设备，环保设施（包括废气处理设施、废水处理设施等），并配套相应附属工程。 | 400 | 申请乡村振兴衔接资金 | 473 | 1205 | 8 | 11 | 提供15个长期岗位，脱贫户占比≥30%，人均年收入增加3万元。 全村473户1205人可享受收益分红。 | 本项目建成后，不仅能够充分利用当地丰富的生物质资源，还有助于推动农村经济的发展，提升农村经济效益。同时，项目的实施符合国家的环保政策和能源结构调整方向，有助于减少环境污染，实现能源的循环利用。 | 1.促进农民增收与就业，提供15个长期岗位，脱贫户占比≥30%，人均年收入增加3万元。 2.助力乡村振兴，项目收益的10%用于村集体公益事业，支持基础设施建设和困难群众帮扶。 3.减少秸秆焚烧污染，改善农村生态环境。 | 2026年
12 | 乌拉特后旗乡村振兴边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 浩日格嘎查、朱斯木尔嘎查、宝力格嘎查、那仁乌拉嘎查、乌兰嘎查 | 新建 | 2026年1月-2026年6月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 项目充分发挥乌拉特后旗牧区智慧广电网络覆盖与服务工程覆盖的辐射效应，紧密结合乌拉特后旗智慧广电基本公共服务惠民工程，为边境、偏远牧民安装专用远程视频互动终端，提供为期两年的本地化远程视频公共服务。浩日格嘎查8户、朱斯木尔嘎查33户、宝力格嘎查18户、那仁乌拉嘎查21户、乌兰嘎查4户，共84户（每户2400元，其中平台升级以及专用网络高清视频互动终端设备购置费每户1168元，入户安装施工及两年服务费每户1232元）。 | 20.16 | 申请财政一事一议资金 | 84 | 200 | 2 | 4 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 基于现有农牧区智慧广电网络覆盖，积极推进牧区常住分散牧户远程视频本地化公共服务，推动乡村振兴向数字化方向发展，从而打造独具特色的智慧广电助力乡村振兴公共服务的创新模式。真正让偏远及边境牧民少跑腿、让信息多跑路，实现从“看电视”向“用电视”转变。 | 项目建成后牧民可以在家中与旗政务服务中心办事服务窗口实现一键通视频咨询和业务办理，与旗、蒙医院视频问诊，与旗司法援助中心实现视频司法援助等本地化特色功能，从而进一步丰富和完善乌拉特后旗的基本公共服务体系，满足边境偏远牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乌拉特后旗乡村振兴均等化、高质量发展。 | 2026年
13 | 巴音宝力格镇土钢结构设施农业大棚三期项目 | 产业发展 | 五支渠村 | 新建 | 2026年3月-2026年11月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 新建占地面积200亩，净种植面积为4.6万平方米的土墙全钢架智慧日光温室约34座以及配套相应的附属设施等。 | 1200 | 申请乡村振兴衔接资金 | 229 | 538 | 26 | 61 | 五支渠村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 项目建设期提供就业岗位，预计可提供短期就业岗位20个；项目建成后引进先进农业企业运营，为周边村民提供先进种植技术，引导村民发展设施农业，企业带动，形成规模化、集约化设施农业发展格局。 | 项目实施后，可实现村集体经济增收48万元以上，通过土地流转、务工就业、分红等多项增收手段，预计实现项目区内农牧民人均纯收入增加1000元以上。本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效。 | 2026年
14 | 团结民宿村玻璃温室大棚升级改造立体种植项目 | 乡村建设行动 | 团结村 | 改建 | 2026年1月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 旋转A字架基质培10套、水培6套，管道安装138米，立体种植A字架方槽4组，立体种植A字架圆槽4组，4平方护套线98米，基质土268袋，无纺布210平方，并配套相应附属工程。 | 25 | 申请乡村振兴衔接资金 | 95 | 281 | 0 | 0 | 嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 本项目投入使用后，可提供多个就业岗位，涵盖种植管理、设备维护等，优先吸纳当地脱贫户长期就业或季节性务工，拓宽农户就地就近务工渠道。 | 项目的实施可以加快推进农村旅游业发展，推进一二三产业融合发展。大力发展农村旅游业，打造一个特色绿色农文旅品牌，让当地村民能在旅游业上受益，实现集体增收，农牧民增收。 | 2026年
15 | 宝力格嘎查陶来沟上电项目 | 乡村建设行动 | 宝力格嘎查 | 新建 | 2026年1月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 总架空路径长10.5公里，路径需跨越S213道路。设柱上变压器5台，均为50kVA柱上变压器。并配套相应附属工程。 | 230 | 申请乡村振兴衔接资金 | 8 | 30 | 0 | 0 | 嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 项目实施后，可开设牧家乐，增设设施圈养，开发旅游，可带动务工就业16人次。 | 该项目的实施，可直接带动农户16人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于10000元以上的劳务报酬。 | 2026年
16 | 乌拉特后旗乌盖苏木循环经济生态产业园项目 | 产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026年3月-11月 | 民委 | 项目建设秸秆加工库房1个，智能水肥配肥站加工库房1座，项目规划占地面积分别为540平，640平两座共计1180平米 | 200 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 195 | 535 | 10 | 16 | 该项目实施过程中，积极引导当地群众参与 | 项目建成后，村集体每年可增收总投资额5%，显著增强嘎查集体经济“造血”能力，显目直接带动30户玉米种植农户参与产业链，通过秸秆回收，订单种植、劳务用工等方式，实现户年均增收1万元以上，缩小收入差距，夯实民族团结的物质基础 | 完成目标：按既定工作时限完成效益目标：带动30户农牧户通过秸秆销售、就业机会技术培训获得直接收益。农户增收效益，参与生产的农户月均增效2000元，技术降本增收，使用本项目水溶肥节约化肥成本70/亩 | 2026年
17 | 乌拉特后旗乌盖蒙餐基础设施设备建设（二期）项目 | 产业发展 | 巴彦淖尔嘎查 | 新建 | 2026年3月-11月 | 民委 | 用于采买安装净化装饰装修材料、通风管道设备材料、净化设备、电气照明设备材料、地面及化验室所需设备材料。 | 185 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 195 | 496 | 5 | 8 | 在设备安装等环节优先吸纳当地群众务工，让群众获收益 | 项目建成后，为当地农牧民提供蒙餐加工相关的就业岗位，如原材料处理、食品加工等，增加农牧民的工资性收入。项目的运营年收益将按照总投资额的4%返还给巴彦淖尔嘎查村集体，壮大嘎查村集体经济。 | 完成目标：按既定工作时限完成 经济效益：嘎查村每年获得固定收益不少于7.4万元（以投资额的4%计算） 满意度目标：农牧民满意度≥95% | 2026年
18 | 乌盖苏木和丰村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 和丰村 | 新建 | 2026年4月-11月 | 民委 | 硬化和丰村达白线到东圈子、到南河头土路，水泥路总长4公里，总建设规模总长4公里。 | 232 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 149 | 390 | 6 | 8 | 项目后期组织村民参与道路日常养护，明确管护责任 | 道路交由村集体统一管护，明确管护范围，确保道路长期畅通。建设环节吸纳村民参与劳动，优先聘用低收入户、留守劳动力等群体，参与难度低的劳动，保障施工效率，带动部分村民在家门口实现就业增收。 | 产出目标：按照既定时限完成项目建设 效益目标：通过硬化和丰村达白线到东圈子、到南河头段土路，实现土地、道路等集体资源的有效利用，改善农牧区经济状况，同步提升农牧区基础设施设施水平。 | 2026年
19 | 呼和温都尔镇呼和温都尔嘎查饮用水工程 | 乡村建设行动 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026年1月-11月 | 民委 | 新建12公里饮用水管网，4眼检查井。 | 204 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 96 | 293 | 1 | 2 | 嘎查两委参与 | 项目落地后可满足呼和温都尔嘎查周边牧民和游客的用水需求。 | 项目落地后可满足呼和温都尔嘎查周边牧民和游客的用水需求。 | 2026年
20 | 蒙汉村泄洪桥建设项目 | 乡村建设行动 | 巴音镇蒙汉村 | 改建 | 2026年1月-6月 | 民委 | 改建小桥(长15.5m-宽8.5m)2座。 | 177 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 340 | 748 | 37 | 86 | 蒙汉村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 1、排水方面：项目建成后覆盖蒙汉村整体排水系统，受益10个社，340户，748人。同时可以改善基础设施并提升土地质量。2、防汛方面：一社、四社、五社109户，216人通过排洪桥建设与高标准农田结合，可实现防汛与民生改善双效益。 | 项目建成后将极大地改善乌拉特后旗巴音宝力格镇蒙汉村农田灌溉排水、防洪条件，提高了蒙汉村村民生产、生活质量及财产安全，社会效益明显。 | 2026年
21 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇浩日格嘎查特色马产业基础设施配套项目 | 产业发展 | 团结村五社 | 新建 | 2026年4月-5月 | 民委 | 新建马厩233平方米，以及配套相应的附属设施等。 | 21 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 98 | 325 | 2 | 6 | 浩日格嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 项目整体年综合收益可达7.7万元左右，由村集体统一运营管理，收益纳入集体经济账户，实行“三三制”分配机制：30%用于项目维护与滚动发展，30%用于脱贫户和低收入群体分红，40%用于村内公益事业，实现“以产养建、联农带农、共建共享”，切实增强村集体“造血”功能，推动乡村振兴可持续发展。 | 项目建成后将极大地改善乌拉特后旗巴音宝力格镇浩日格嘎查蒙古马越冬饲养条件，有效提升畜牧业基础设施水平，保障20匹蒙古马安全过冬，降低了养殖风险和生产损失，提高了农牧民的生产效益和生活质量，切实增强了村集体经济发展能力和群众获得感，社会效益显著。 | 2026年
22 | 巴音前达门苏木巴音高勒嘎查水库生态保护与修复工程项目 | 乡村建设行动 | 巴音高勒嘎查 | 新建 | 2026年5月—8月 | 民委 | 网围栏2200米、监控设施、警示牌 | 25 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 102 | 302 | 6 | 10 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 有效管理利用水库，防止牧民的牲畜损失 | 防尘网维护360000平方米水库区域，无死角监控，有效利用水资源并且无安全事故。 | 2026年
23 | 巴音前达门苏木巴音哈哨嘎查川吉风蚀景观步道新建项目 | 乡村建设行动 | 巴音哈哨嘎查 | 新建 | 2026年5月--2025年8月 | 民委 | 观赏步道长550米、宽2米，设有四个观赏平台、大门1座。 | 180 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 110户 | 309人 | 3户 | 6人 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 有效保护自然文化遗产，发展旅游业增加嘎查集体及牧民收益 | 保护自然文化遗产及我苏木地标性自然景观，带动我苏木旅游业衔接全旗旅游业健康发展。 | 2026年
24 | 巴音前达门苏木巴音哈哨嘎查苁蓉加工设备及冷库建设项目 | 产业发展 | 巴音哈哨嘎查 | 新建 | 2026年4月--2026年8月 | 民委 | 冻干机一台、苁蓉清洗机、切片机一台、真空包装机一台、冷库20-30平米 | 50 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 110户 | 309人 | 3户 | 6人 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 增加嘎查集体经济收入，带动牧民群众保护生态、发展生态、生态受益积极性。 | 结合衔接巴音哈哨嘎查肉苁蓉接种项目，推进肉苁蓉销售，增加嘎查集体经济收入 | 2026年
25 | 乌拉特后旗家庭生态牧户建设项目 | 乡村建设行动 | 全旗六个苏木镇 | 新建 | 2026年1月--2026年8月 | 民委 | 新建70㎡住房补贴6万元；储草棚建设面积不低于100㎡，每户补贴2万元；棚圈建设面积不低于130㎡，每户补贴3万元 | 265 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 72户 |  |  |  | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 全面改善边民居住条件，提高生活质量，鼓励边民贴边生产、低边居住，安心生活、定心守边。 | 全面改善边民居住条件，提高生活质量，鼓励边民贴边生产、低边居住，安心生活、定心守边。 | 2026年
26 | 乌拉特后旗边境苏木蔬香行动戍边户智能温室建设项目 | 乡村建设行动 | 全旗边境嘎查 | 新建 | 2026年 4月--2026年6月 | 民委 | 以先建后补形式支持农牧民建设20到30平方米的智能蔬菜温室棚70户 | 210 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 70户 |  |  |  | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 项目将在沙漠和戈壁等恶劣环境下实现绿色植物的生产，有助于生态环境的改善。通过推动荒漠草原种植业，从养殖业向多元化发展，为边境建设开辟新的方向。项目能显著提升牧民的生活质量，确保他们吃到新鲜的蔬菜和水果，增强幸福感。 | 根据实际需求建设戍边智能温室或简易智能温室，保障每个牧民家庭持续稳定获得新鲜蔬菜供应。 | 2026年
27 | 呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期） | 产业发展 | 西补隆嘎查 | 扩建 | 2026年1月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 沙葱种植基地扩建100亩，包括土地平整、双膜双被种植示范暖棚、冷棚等建设。配套喷灌系统、水肥一体化设备。 | 300 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 252 | 720 | 3 | 13 | 嘎查村两委、有劳动能力村民参与 | 项目建成后，优先雇佣有劳动能力的脱贫户务工，解决嘎查脱贫户就业。项目收益金一部分资金用于发展产业，一部分资金用于救助突发严重困难群众，一部分资金用于嘎查公益事业。 | 本项目项目建成后，沙葱发达的根系保证其自身生长的同时起到防风固沙、保持水土的作用，有利于改善区域生态环境。每年可增加西补隆嘎查集体经济年收入20万元以上。 | 2026年
28 | 呼和温都尔镇西补隆嘎查蔬菜预冷库及保鲜库建设项目 | 产业发展 | 西补隆嘎查 | 新建 | 2026年1月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 项目占地500平方米。新建100平方米蔬菜预冷库1座和400平方米保鲜库1座 | 100 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 252 | 720 | 3 | 13 | 嘎查村两委、有劳动能力村民参与 | 项目建成后优先雇佣有劳动能力的脱贫户务工。项目收益金一部分资金用于发展产业，一部分资金用于救助突发严重困难群众，一部分资金用于嘎查公益事业。 | 项目建成后，西补隆嘎查村集体收入可增加4万元以上。 | 2026年
29 | 呼和温都尔镇广林村甜糯玉米升级改造项目 | 产业发展 | 广林村 | 新建 | 2026年1月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 采购甜糯玉米真空包装生产线一套，高温杀菌锅2台，新建1000平方米净化车间 | 200 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 125 | 299 | 11 | 21 | 村两委同有意愿的村民共同参与 | 项目建成后，设置公益性岗位2个，每年使用收益金用来发展产业、为村集体经济组织成员分红和公共基础设施维护等。可带动当地村民增收，同时解决就业人员40人，每人预计增收5000元以上。 | 广林村村集体经济年收入增加30万元以上，项目建设期间及建成后优先当地村民参与务工。 | 2026年
30 | 呼和温都尔镇红旗村保鲜库建设项目 | 产业发展 | 红旗村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 项目占地1500平方米，主要建设蔬菜保鲜库1处 | 195 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 359 | 864 | 18 | 37 | 村两委同有意愿的村民共同参与 | 项目建成后，每年可带动村集体增收5万元以上；优先脱贫户参与务工，可解决3人以上就业 | 村集体年收益可达到5万元以上 | 2026年
31 | 呼和温都尔镇红旗村连栋蔬菜大棚建设项目 | 产业发展 | 红旗村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 项目占地80亩，建设钢结构连栋蔬菜大棚1座，并配套相应附属设施。 | 480 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 359 | 864 | 18 | 37 | 村两委同有意愿的村民共同参与 | 项目建成后，每年可带动村集体增收20万元以上；优先脱贫户参与务工，可解决5人以上就业，同时带动当地村民增收 | 调整优化产业结构。村集体年收益可达到20万元以上 | 2026年
32 | 呼和温都尔镇红旗村散养鸡养殖园区建设项目 | 产业发展 | 红旗村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 项目占地600亩，主要建设鸡舍2座（每座300平方米），围栏6000米，并配套相应附属设施 | 20 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 359 | 864 | 18 | 37 | 村两委同有意愿的村民共同参与 | 项目建成后，每年可带动村集体增收3万元以上；优先脱贫户参与务工，可解决3人以上就业，同时带动当地村民增收 | 村集体年收益可达到3万元以上 | 2026年
33 | 呼和温都尔镇呼和温都尔嘎查骑马文旅服务建设项目 | 产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026年1月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建600平的马厩，内部细化15个单间马厩；采购10匹血统马。 | 60 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 96 | 293 | 1 | 2 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目落地后可以提供牧民就业岗位。同时积极开展蒙古马改良工作，提高牧民养殖收入。 | 通过旅游服务，促进村集体经济增收，预计年收益可达4万元以上。通过马匹改良，可以有效提高牧民养殖质量，降低存栏数量，从而促进生态平衡。 | 2026年
34 | 呼和温都尔镇阿日其图嘎查公厕及垃圾转运建设项目 | 乡村建设行动 | 阿日其图嘎查 | 新建 | 2026年5月至2026年8月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建50㎡旱厕、30㎡垃圾转运池 | 35 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 36 | 84人 | 1 | 2 | 嘎查两委参与 | 解决嘎查居民的如厕问题，有效解决垃圾集中处理问题 | 通过新建旱厕解决周边牧民“如厕难”问题，实现如厕环境干净整洁的基本要求。改善嘎查人居环境、提升卫生条件。通过垃圾转运池建设实现生活垃圾集中收集处理，重点解决嘎查内乱堆乱放、垃圾露天堆放等问题，促进嘎查容貌显著改善。 | 2026年
35 | 呼和温都尔镇大树湾村吨包袋厂库房建设项目 | 乡村建设行动 | 大树湾村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建400平方米库房一处，并配套相应附属设施 | 40 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 230 | 465 | 20 | 44 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地12名村民务工，优先解决脱贫户、监测户务工。参与务工人员年收入可达到1.5万元以上。 | 项目建成后可解决大树湾村吨包袋厂产品储存问题。 | 2026年
36 | 呼和温都尔镇大树湾村温室大棚改建项目 | 产业发展 | 大树湾村 | 改建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 将原有27座蔬菜大棚和2座蘑菇种植棚改建为温室大棚 | 120 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 230 | 465 | 20 | 44 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地8名村民务工，优先脱贫户、监测户以承包方式参与蔬菜种植。参与务工人员年收入可达到7000元以上。 | 项目建成后可有效盘活蔬菜大棚经营状况、优化产业结构。预计大树湾村村集体收入每年可增加15万元以上。 | 2026年
37 | 项目管理费 | 项目管理费 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026.3-2026.11 | 乡村振兴服务中心 | 主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等相关的支出。 | 37 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过公示公开途径监督项目运行 | 项目不形成资产，提升项目透明度，加强项目公开化、透明化，确保项目运行的科学性，有效性，持久性 | 项目绩效管理等与项目管理相关的部分是维持项目平衡稳定运行的必要步骤，确保项目运行的科学性，有效性，持久性，项目可有效强化资金监管力度，提高财政资源配置效率和使用效益 | 2026年
38 | 三支渠村团结渠桥建设工程 | 乡村建设行动 | 三支渠村 | 新建 | 2026年5月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 单跨长度16米，桥宽6米，预应力空心板团结渠过水桥一座，并配套相应附属工程。 | 130 | 申请乡村振兴衔接资金 | 130 | 300 | 6 | 7 | 嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 该项目实施后，可改善三支渠村部分居民出行条件，提高人民生活质量，进而推动项目园区发展。 | 该项目的实施，可直接带动农户5人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
39 | 浩日格嘎查肉类加工冷藏项目 | 乡村建设行动 | 浩日格嘎查 | 新建 | 2026年5月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 合理利用原嘎查草料库（300平米）改扩建厂房一处，占地700平米，其中分割车间及230平米，排酸车间170平米，消毒区100平米，冷鲜库300立方米，肉类风干区100平米。加工设备一套，包括蒸汽锅炉、清洗机、包装机等设备。 | 64.5 | 申请乡村振兴衔接资金 | 36 | 88 | 0 | 0 | 嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 本项目建成后，经济效益显著。实现带动98户牧民年均户增收3000元以上。项目的实施可以延长养殖产业链，提高养殖产品附加值；增加牧民就业岗位，扩大牧民致富途径；壮大我嘎查集体经济，提高村民收入。项目建成后，可拉动生产、包装、运输等相关产业发展，具有较高的经济效益。 | 该项目实施后，可改善项目区98户及周边500户牧民肉类产品冷藏保鲜基础设施条件，达到调剂淡、旺季市场的需求并减少销售过程中的经济损耗的作用。该项目的实施，可通过集体规模化经营，对养殖业产品进行再加工，提升产品附加值，增加就业岗位，切实增加农民收入。因此该项目是牧民增收、养殖业增效的好项目。 | 2026年
40 | 2026年度乌拉特后旗衔接推进乡村振兴补助资金西补隆林业管护中心欠发达国有林场巩固提升项目 | 产业发展 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026年1月—2026年12月 | 乌拉特后旗西补隆林业管护中心 | (1)育苗 在管护中心现有的11座（6.8亩）大棚及大棚间，完成容器育苗42万株，其中：樟子松2万株、酸枣40万株。 (2)基础设施建设 对现有11座大棚进行维修加固，铺设滴灌，喷灌1000米。 | 59.4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 20 |  |  |  | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 项目实施后，通过大面积的推广，将推动地方经济林产业的发展， 带动周边农民增加收入，推进乡村振兴，为河套地区重点打造的优势特 色产业和增加收入找到一条新途径。而且经济林一次种植，多年受益， 实现了投入少，回报高。推动我中心及职工的脱贫致富，带动附近乡村 生活困难人员增加收入，为管护中心今后发展奠定了一定的经济基础。 同时在项目实施中劳务用工本着尽可能用本单位职工和当地农村贫困或 者生活困难的人，使他们能够获得一定的收入。 总之，通过项目的实施，可有效的推动欠发达国有林场的快速发展，对农民增收增产，地方经济的振兴起到推动作用。 | 该项目实施后，将改善管护中心生态环境条件。对林草发展具有积 极的影响作用。项目实施后，对管护中心生态环境建设具有良好的促进作用。能进一步提高林农对发展经济林的认识水平，改变我 中心经济林树种结构单一，带动职工搞好生产建设，对林草发展具有积 极的影响作用。同时带动周边地区新农村的建设。林木培育以质量为主， 起到示范作用。 | 2026年
41 | 乌拉特后旗乌盖苏木巴音塔拉嘎查给排水工程项目 | 乡村建设行动 | 巴音塔拉嘎查 | 新建 | 2026年3月-9月 | 乌盖苏木人民政府 | 1.给水工程：建设PE管材供水管网5853.73米，覆盖嘎查所有住户及公共区域；新建水源井2眼（一备一用，配套水泵及电源设施）；设置供水管网检查井61眼，用于管网检修维护。 2.排水工程：建设HDPE双壁波纹管排水管网5187.39米，实现生活污水与雨水分类收集；新建污水处理站1座（处理能力匹配嘎查611人规模，确保污水达标排放）；设置排水管网检查井58眼，保障排水系统通畅。 | 276.5 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 110 | 350 | 12 | 23 | 项目前期通过入户走访、嘎查议事会收集 村民用水诉求；建设中邀请村民代表监督施工质量，公示管网走向等信息；后期组织用水、污水设施运维培训，提升村民管护意识。 | 施工优先雇佣嘎查本地劳动力；供水稳定后，助力 部分村民发展庭院种植、小规模养殖，推动特色产业落地，拓宽增收渠道。 | 产出目标：实现嘎查110户350人集中式自来水供应，替代分散抽井水模式，保障用水安全与便捷；生活污水经处理达标排放、雨水有序收集，消除水体富营养化风险，改善居住环境。 效益目标：通过稳定供水保障，为嘎查发展小型种植、养殖等特色产业奠定基础，推动农村经济多元化；改善生态与居住环境，提升嘎查发展潜力，助力新农村建设 | 2026年
42 | 乌盖苏木呼和温都尔嘎查通村道路修建项目 | 乡村建设行动 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026年4月-11月 | 乌盖苏木人民政府 | 新修道路2.1公里，道路4米宽，20厘米厚。 | 125 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 195 | 535 | 10 | 16 | 项目前期召开嘎查村民大会，征求 2.1 公里道路走向、宽度意见；建设中选村民代表监督施工质量与进度；后期组织村民参与道路日常养护，明确管护责任 | 施工优先聘用嘎查本地劳动力；道路建成后，改善农产品运输条件，助力嘎查发展特色种植、乡村旅游，拓宽村民增收渠道，推动产业发展 | 产出目标：6 个月内完成 2.1 公里通村道路新建，确保路面宽 4 米、厚 20 厘米，符合乡村道路建设标准，实现道路贯通。 效益目标：改善嘎查村民出行条件，缩短农产品运输时间；助力特色种植、乡村旅游发展，带动村民增收；减少道路扬尘，改善人居生态，提升嘎查发展潜力，服务乡村振兴。 | 2026年
43 | 乌盖苏木巴音乌拉嘎查巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 巴音乌拉嘎查 | 新建 | 2026年5月-9月 | 乌盖苏木人民政府 | 项目新修巷道1000米，4米宽，20厘米厚。 | 58 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 15 | 25 | 2 | 2 | 项目前期召开村民议事会，道路走向、施工意见；建设中村民代表监督工程质量与进度；后期组织村民参与道路日常养护，明确管护责任。 | 施工优先聘用嘎查本地劳动力；道路建成后，改善乡村人居环境情况，提升群众幸福感。 | 产出目标：按期完成长1000米宽4米，面积4000平米巷道建设，符合建设标准； 满意度目标：农牧民满意度≥95% 效益目标：改善嘎查村民出行，提升嘎查发展潜力，服务乡村振兴 | 2026年
44 | 乌盖苏木巴音乌拉嘎查防洪坝加固项目 | 乡村建设行动 | 巴音乌拉嘎查 | 改建 | 2026年5月-11月 | 乌盖苏木人民政府 | 将原长1500米、宽3米、高3米防洪坝加固到宽4米、高5米。​ | 50 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 120 | 420 | 7 | 12 | 项目前期通过嘎查公告、入户讲解，征集村民对坝体加固的意见；建设中选村民代表，监督工序质量；后期组织防洪知识与坝体日常巡查培训，明确村民汛期巡查责任，提升防灾意识。 | 施工优先聘用嘎查本地劳动力，增加短期收入；项目完工后，优先吸纳村民参与坝体日常管护。 | 产出目标：按时完成防洪坝改建，坝高达标至 5 米，护坡、排水系统符合标准，隐患修复率 100%，确保坝体稳固。 效益目标：保护嘎查村民生命财产安全，减少汛期洪涝损失；助力农业稳定发展；改善区域生态，提升嘎查防灾减灾能力。 | 2026年
45 | 乌盖苏木巴音乌拉嘎查垃圾转运站项目 | 乡村建设行动 | 巴音乌拉嘎查 | 新建 | 2026年5月-9月 | 乌盖苏木人民政府 | 建设东西宽8m、南北宽10m，南侧高4.5m、北侧高4.35m，建筑面积80㎡、容积320m³垃圾转运站，出水坡度1.5%；配套南侧入口设半自动可伸缩不锈钢卷帘门，上部装360°5G高清摄像头；内部建宽3m、高0.8m、坡度30°的三轮车卸垃圾平台，站外建66.5㎡垃圾车专用运行场地 | 11 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 23 | 60 | 1 | 4 | 项目前期召开村民大会，征集转运站选址、外观设计意见，避免影响居民生活；建设中选 村民代表，监督质量；后期组织垃圾分类与转运站运维宣传，引导村民规范投放垃圾，参与站点周边环境监督 | 施工优先聘用本地劳动力，预参与场地平整、基础施工，增加短期收入；项目完工后，优先吸纳村民负责转运站日常保洁、设备检查；通过垃圾分类宣传，带动村民参与人居环境整治，间接提升农产品品质与售卖价值。 | 产出目标：按期完成 80㎡转运站建设，容积达 320m³，配套卷帘门、摄像头等设施，满足嘎查垃圾转运需求。 效益目标：实现垃圾集中收纳，改善嘎查环境卫生；减少垃圾污染，保障村民健康；助力人居环境提升，为乡村旅游发展奠定基础。 | 2026年
46 | 乌盖苏木巴音乌拉嘎查饲草料交易平台建设项目 | 产业发展 | 巴音乌拉嘎查 | 新建 | 2026年5月-11月 | 乌盖苏木人民政府 | 新建100吨级数字式地泵，配套建设10米×8米硬化操作场地及附属设施。 | 45 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 120 | 420 | 7 | 12 | 前期开牧民座谈会、入户走访，收集养殖大户、商贩对地泵精度、10 米 ×8 米场地布局需求；建设中村民代表，监督施工；投用后每月开意见会，收集反馈完善运维，引导村民参与管护，防设备损坏、场地脏乱 | 嘎查牧民在平台进行饲草料交易时，可享受数字式地泵免费计量服务，针对嘎查本地12家饲草料商户，按交易0.3%收取服务费用（低于外部商户0.5%的标准） | 产出目标：按期完成100吨级数字式地泵1个， 10 米 ×8 米硬化操作场地，​5 平方米值班室，档案柜、高清监控摄像头 1 台。​ 满意度目标：农牧民满意度≥95% | 2026年
47 | 乌盖苏木边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 巴彦淖尔嘎查,呼和嘎查,巴音乌拉嘎查,金门嘎查 | 新建 | 2026.03-2026.11 | 乌盖苏木人民政府 | 牧区牧户远程视频公共服务建设/平台升级以及专用网络高清视频互动终端设备购置 | 32.64 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 136 | 272 | 25 | 46 | 通过牧户代表座谈会、线上意见征集等方式，组织牧户参与远程视频公共服务平台功能需求讨论，反馈使用习惯；邀请牧户代表参与设备购置选型监督，确保项目建设契合牧户实际需求。 | 项目建成后，远程视频公共服务平台及终端设备为牧区牧户提供便捷的公共服务渠道，助力牧户享受高效政务、民生服务，同时平台运维可带动本地技术人员就业，实现 “服务升级 - 就业带动 - 牧户便利” 的利益联结。 | 产出目标：2026 年 11 月前完成牧区牧户远程视频公共服务平台升级及高清视频互动终端设备购置，总投资 32.64 万元，确保平台运行稳定、终端设备功能完善。 满意度目标：通过对远程视频公共服务使用便捷性、服务效果的调查，确保牧户对该项目满意度不低于 95%，切实提升牧区公共服务效率。 | 2026年
48 | 垃圾填埋场渗滤液处理项目 | 乡村建设行动 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026.03-2026.11 | 乌盖苏木人民政府 | 一预过滤系统：配备调节池提升泵1台，篮式过滤器一件，芯式过滤器2件，大通流量计1件；二、DTRO系统：增压离心泵1台，高压泵一台，DTRO膜组件3个，压力调节阀1台；三、二级DTRO系统：进水泵1台，高压泵1台，DTRO 膜组件1台，压力调节阀1个； 四、管路系统及支架：手动阀门1套，低压管路1套，高压管路1套，膜柱高压软管及联接 件1批，设备机架1套；五、罐系统：渗滤液原水罐1个，清水罐1个，酸罐1个，阻垢剂储罐1个，NaOH储罐1个，缓冲水罐1个，酸添加计量泵（耐酸）1台，碱添加计量泵1台，阻垢剂计量泵1台；六、电气及控制系统：就地控制柜1套，耐压力表4个，耐震力表4个，浮子流量计1批（设计配套，PVC胶粘），浮子流量计（DN15,40-400L/H）3个，产水浮子流量计2个 | 58.6 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 174 | 196 | 10 | 16 | 通过召开村民代表会议、设立意见征集渠道等方式，组织群众参与渗滤液处理设施建设方案讨论，反馈环境改善诉求；邀请群众代表参与施工过程监督，确保项目建设符合群众对环境治理的期望。 | 项目建成后，高效的渗滤液处理设施改善垃圾填埋场周边环境，为当地群众营造良好生活环境，同时设施运维可吸纳本地群众就业，实现 “环境治理 - 就业带动” 的利益联结，助力群众增收与环境提升双赢。 | 产出目标：2026 年 11 月前完成预过滤系统、DTRO 系统等垃圾填埋场渗滤液处理设施建设，总投资 58.6 万元，确保设施稳定运行、处理效果达标。 满意度目标：通过对渗滤液处理效果的评估，确保群众对该项目满意度不低于 95%，切实改善周边环境质量。 | 2026年
49 | 就业创业实训基地配套基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 巴彦淖尔嘎查 | 新建 | 2026.03-2026.11 | 乌盖苏木人民政府 | （一）污水管网方面：配置20吨玻璃钢污水灌及安装，设施检查井4个，购置及安装50W-Q-6污水泵一台、变频柜、彩钢泵房购置及安装，污水管道开挖454米，污水管道购置及安装，破损路面修复等。（二）供暖设施方面：110KW空气能热泵购置及安装，配备变频柜，电路电器安装及测试， 空气能热泵系统进出口管道安装，室内供热系统的安装，具体包含，热水进水、回水管道的购置安装，水暖气片的购置安装，及必要辅助工程。 | 97 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 195 | 460 | 5 | 8 | 通过召开村民大会、设立意见箱等方式，组织群众参与设施建设方案讨论，反馈污水、供暖设施使用需求；邀请群众代表参与施工过程监督，确保项目建设符合群众期望。 | 项目建成后，完善的污水和供暖设施为创业实训基地运营提供基础保障，带动基地吸纳当地群众就业创业，同时改善周边群众生活环境 | 产出目标：2026 年 11 月前完成 4 个设施检查井、50W - Q - 6 污水泵等污水设施及 110KW 空气能热泵等供暖设施建设，总投资 97 万元，确保设施功能完善、工程质量达标。 满意度目标：通过对污水、供暖设施使用效果的调查，确保群众对创业实训基地配套基础设施项目满意度不低于 95%，切实改善群众生产生活环境。 监管 | 2026年
50 | 巴音乌拉嘎查现代农业社会化服务项目 | 产业发展 | 巴音乌拉嘎查 | 新建 | 2026.03-2026.11 | 乌盖苏木人民政府 | 新购新疆牧神YZB - 6ES型玉米收割机一台51万元,常州汉森4JMLQ - 210A型全自动残膜回收机一台21万元，秸秆青储粉碎打捆一体机一台13万元,拖拉机一台40万元. | 125 | 组织部集体经济资金 | 120 | 420 | 7 | 12 | 通过召开村民代表大会、设立意见征集点等方式，组织群众参与设备采购选型的意见反馈，让群众充分表达对农机设备功能、型号的需求；同时邀请群众代表参与设备采购过程监督及后期服务质量巡查，增强群众在项目实施中的主动性与参与感。 | 以采购的农业机械为纽带，为辖区群众提供玉米收割、残膜回收、秸秆处理、耕地作业等农业社会化服务，通过合理的服务收费标准，降低群众农业生产投入成本；同时优先吸纳当地群众参与农机设备的运维管理， | 产出目标：2026 年 11 月前完成新疆牧神 YZB - 6ES 型玉米收割机、常州汉森 4JMLQ - 210A 型残膜回收机、秸秆储粉碎打捆一体机、拖拉机的采购及配套工程建设，总投资 125 万元，确保设备性能优良、工程质量达标。 满意度目标：通过设备服务效率、作业质量等维度调查，确保群众对农业社会化服务项目成效满意度不低于 95%，切实提升群众对农业生产服务的认可。 | 2026年
51 | 乌盖苏木光伏帮扶项目 | 产业发展 | 乌盖苏木 | 新建 | 2026.03-2026.11 | 乌盖苏木人民政府 | 总投资1000万元，建设规模为2000瓦光伏电站， | 1000 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 123 | 311 | 43 | 77 | 引导群众参与光伏电站建设环节监督及后期运维管理，增强其项目参与感与主动性。为脱贫户提供稳定分红和就业机会，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 43户脱贫户、1户监测户每年每户固定分红1000元（三年一个周期，分红户数和金额可根据实际情况调整）；巴音塔拉嘎查、呼和温都尔嘎查、金门嘎查每年各分红收益金的5%，剩余收益金归巴音乌拉嘎查，产权归属为巴音乌拉嘎查并负责运营管护及收益金分配。 | 产出目标：2026 年 11 月前建成 2000 瓦光伏电站，总投资 1000 万元。 满意度目标：群众对光伏项目成效满意度≥95% | 2026年
52 | 乌盖苏木犊牛寄养项目 | 产业发展 | 乌盖苏木 | 新建 | 2026.03-2026.11 | 乌盖苏木人民政府 | 向企业购入1000万元纯种安格斯牛犊实行寄养分红，按目前行情每头约1.5万元，可购入约670只，寄养3年为一个周期，每年分红不低于40万元，到期后企业原价回收寄养犊牛，根据市场行情反复或调整投入。 | 1000 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 122 | 223 | 43 | 77 | 通过为脱贫户提供稳定分红和就业机会，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，减少返贫致贫风险，促进社会公平正义。收益分配覆盖多个嘎查，推动区域资源共享、优势互补，促进嘎查间协同发展，增进邻里和谐，提升基层治理效能 | 项目年收益不低于40万元，分配方案如下：苏木辖区43户脱贫户，每户每年分红1000元；巴音塔拉嘎查、巴音乌拉嘎查、呼和温都尔嘎查，每年各享有项目收益的10%；剩余收益归金门嘎查所有。托养周期为3年，期满后按原价以现金形式收购全部托养牛。 | 产出目标：2026 年 11 月前完成 670 头安格斯牛寄养，总投资 1000 万元。 满意度目标：群众对犊牛寄养分红满意度≥95%。 | 2026年
53 | 获各琦苏木海力素垃圾转运站建设项目 | 乡村建设行动 | 获各琦苏木毕力其尔嘎查 | 新建 | 2026年5月至8月 | 获各琦苏木人民政府 | 该项目建设转运站100㎡一座，采购垃圾压缩机1台，配套垃圾转运车1辆，垃圾转运箱3个，垃圾转运电动三轮车2辆，铲车1辆。 | 155 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 103 | 421 | 2 | 3 | 嘎查“两委”，有劳动力的村民 | 有效解决海力素集镇区的垃圾集中处理问题，进一步增强海力素人居环境建设。 | 该项目建成后将以海力素集镇区为中心辐射获各琦苏木各嘎查、二级单位、驻地各企业的生活垃圾处理能力，大幅减少运输车次和里程，解决“小批量、多频次”运输低效的问题，有效解决垃圾露天堆放、运输沿途污染等民生问题，加强人居环境整治，营造整洁、卫生的居住环境，增强牧民群众的幸福感和获得感。 | 2026年
54 | 获各琦苏木前达门嘎查（人居环境整治）项目 | 乡村建设行动 | 获各琦苏木玛瑙湖区域 | 新建 | 2026年1月至12月 | 获各琦苏木人民政府 | 新建占地1000平米应急森林防火库房，占地50平米水冲厕所，实施沿路80公里围栏拉网工程。 | 320 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 125 | 371 | 0 | 0 | 嘎查“两委”，有劳动力的村民 | 项目建成后可解决玛瑙湖管护站应急需求，一是可安全应对极端天气引发的自然灾害以及突发安全事件，保障管护站基础设备及财产安全，二是保护玛瑙湖周边草场灌木植被、自然资源免受破坏，三是同时解决玛瑙湖管护站工作人员、旅客流动人员的如厕问题，提高人居环境效能助力美丽乡村建设。 | 防范区域森林草原火灾、保障群众生命财产及生态安全，满足管护站工作人员及周边居民、探险旅游观光群众的如厕需求，保护草原及周边人居环境，进一步保护周边牧民草场和集体草场生态环境。 | 2026
55 | 获各琦苏木巴拉乌拉嘎查驼奶站升级改造项目 | 产业发展 | 获各琦苏木巴拉乌拉嘎查 | 升级改造 | 2026年1月至12月 | 获各琦苏木人民政府 | 驼奶站升级改造需新建可移动驼圈、奶食品晾晒间，驼奶车间改造建设更衣和洗手消毒间、加工间、成品间，配套消防器材和晾晒设施设备等。 | 100 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 77 | 233 | 1 | 1 | 嘎查“两委”成员、有劳动能力牧民群众 | 项目建成后，可吸纳当地牧民务工就业，优先解决脱贫户、监测户务工，能为务工人员提高年收入可达到1.5万元以上。 | 项目建成后，具有明显的经济效益和社会效益。 | 2026
56 | 获各琦苏木前达门嘎查安全饮水工程项目 | 乡村建设行动 | 获各琦苏木前达门嘎查 | 新建 | 2026年1月至12月 | 获各琦苏木人民政府 | 新建蓄水池2座，新建10公里引水管道。 | 220 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 125 | 371 | 0 | 0 | 嘎查“两委”成员、有劳动能力牧民群众 | 项目建成后，将有效缓解前达门嘎查饮水困难的问题。 | 该工程目标是改善生活质量，解决牧区取水难、用水不便问题，节省取水时间和体力，推动社会、经济与生态的协同发展。 | 2026
57 | 韩乌拉嘎查现代智慧牧业养殖设施 设备项目 | 产业发展 | 韩乌拉嘎查 | 新建 | 2026年2月-2026年11月 | 潮格温都尔镇人民政府 | 建设总规模为 1800 ㎡标准化阳光棚圈 | 182 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务资金） | 105 | 319 | 4 | 9 | 嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 所得收益，重点用于嘎查巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实现乡村振兴及项目资产运行管护等；优先用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户帮扶，也可用于资产收益、开发公益岗位、扶贫项目资产后续管护、小型公益性基础设施建设等，用于壮大嘎查村集体经济、优势特色产业发展与提质增效，以及其他与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴的相关项目。具体收益分配通过嘎查村民代表大会决定。 | 通过项目实施，建设总规模为 1800 ㎡阳光棚圈，集体可增加收入 12 万元，参与提供托养服务，增加牧户收入，每户可增加1万元以上。 | 2026年 | 2025年储备
58 | 潮格温都尔镇光伏电站项目 | 产业发展 | 潮格温都尔镇 | 新建 | 2026年2月-2026年11月 | 潮格温都尔镇人民政府 | 项目建设太阳能光伏电站300亩，以及配套相应的附属设施等。 | 4080 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务资金） | 136 | 489 | 7 | 17 | 嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 增加嘎查集体经济收入 | 通过建设光伏发电设施，实现太阳能资源的有效利用，为乌拉特后旗监测户带来持续、稳定的收入来源，增加农牧户的财产性收入，改善农牧区经济状况。利用光伏项目契机，同步提升农牧区电网设施水平，保障电力供应稳定性，改善农牧区基础设施条件。 | 2026年
59 | 呼和温都尔镇大树湾村纸箱厂项目 | 产业发展 | 大树湾村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 建设1座占地1200平方米生产车间及仓储库房，安装制板设施设备，配套相应的附属设施 | 150 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 230 | 465 | 20 | 44 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地10名村民务工，优先脱贫户、监测户参与务工，人均年收入可达到10000元以上。 | 项目建成后，每年生产纸箱100万个，每年实现纯利润20万元。 | 2026年
60 | 呼和温都尔镇广林村高端水果种植基地项目 | 产业发展 | 广林村 | 新建 | 2026年2月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 建设连栋钢架大棚807亩，配套供水管网10000米，以及相应附属设施 | 2405 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 125 | 299 | 11 | 21 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地60名村民务工，优先脱贫户、监测户以承包或务工等方式参与蔬菜种植，参与务工人员年收入可达到30000元以上。 | 村集体年收益增加80万元以上 | 2026年
61 | 呼和温都尔镇连栋大棚沙葱种植项目 | 产业发展 | 那仁乌布尔嘎查 | 新建 | 2026年2月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建50亩沙葱种植基地，包括土地平整、配套喷灌系统、水肥一体化设备。 | 150 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 95 | 288 | 2 | 3 | 嘎查村两委、有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地12名村民务工，优先脱贫户、监测户以承包或务工等方式参与蔬菜种植，参与务工人员年收入可达到20000元以上。 | 本项目项目建成后，沙葱发达的根系保证其自身生长的同时起到防风固沙、保持水土的作用，有利于改善区域生态环境。每年可增加集体经济年收入7.5万元以上。 | 2026年
62 | 呼和温都尔镇带馅食品加工厂项目 | 产业发展 | 广林村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 主要建设占地面积1000平米食品加工厂1个，安装净化车间和设施设备，配套相应的附属设施等。 | 320 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 1844 | 4737 | 153 | 359 | 有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地15名村民务工，优先脱贫户、监测户以务工方式参与食品生产，参与生产人员年收入可达到40000元以上。 | 本项目建成后，村集体年收益可增加12.8万元以上 | 2026年
63 | 呼和温都尔镇面粉加工及延面厂项目 | 产业发展 | 广林村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建1300平米面粉加工厂1座、手延面加工车间1座，配备小麦磨粉、面粉深加工、储粮罐及净化设备等，配套相应附属设施。 | 208 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 1844 | 4737 | 153 | 359 | 有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地15名村民务工，优先脱贫户、监测户以务工方式参与面粉加工、食品生产，参与生产人员年收入可达到36000元以上。 | 本项目建成后，村集体年收益可增加8.5万元以上 | 2026年
64 | 呼和温都尔镇光伏板清理维护项目 | 产业发展 | 西补隆嘎查 | 新建 | 2026年2月至2026年5月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 建设设备库1座、取水点2个，购置光伏板清理设备15套，同时配套相应附属设施。 | 350 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 252 | 720 | 3 | 13 | 有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地15名村民务工，优先脱贫户、监测户以务工方式参与，参与生产人员年收入可达到8000元以上。 | 本项目建成后可满足华能光伏项目光伏板维护需求，同时村集体年收益增加14万元以上 | 2026年
65 | 呼和温都尔镇酸枣种植项目 | 产业发展 | 西补隆嘎查、红旗村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 种植酸枣2000亩，建设小型水利水保设施6处 | 300 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 611 | 1584 | 21 | 50 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地20名村民务工，优先脱贫户、监测户以承包或务工等方式参与酸枣种植、采摘，参与务工人员年收入可达到8000元以上。 | 项目建成后可有效涵养水土、防风固沙，改善区域生态环境，同时村集体年收益增加12万元以上 | 2026年
66 | 呼和温都尔镇红旗村无动力污水处理项目 | 乡村建设行动 | 红旗村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建无动力污水处理系统1套，铺设下水管网 | 300 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 359 | 864 | 18 | 37 | 有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可实现村内居民污水全部集中处理，有效改善人居环境、生活条件。 | 项目建成后，可实现村内居民污水全部集中处理，有效改善人居环境、生活条件。 | 2026年
67 | 呼和温都尔镇大树湾村无动力污水处理项目 | 乡村建设行动 | 大树湾村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建无动力污水处理系统1套，铺设下水管网 | 300 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 230 | 465 | 20 | 44 | 有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可实现村内居民污水全部集中处理，有效改善人居环境、生活条件。 | 项目建成后，可实现村内居民污水全部集中处理，有效改善人居环境、生活条件。 | 2026年
68 | 呼和温都尔镇西补隆嘎查无动力污水处理项目 | 乡村建设行动 | 西补隆嘎查 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建无动力污水处理系统1套，铺设下水管网 | 300 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 252 | 720 | 3 | 13 | 有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可实现村内居民污水全部集中处理，有效改善人居环境、生活条件。 | 项目建成后，可实现村内居民污水全部集中处理，有效改善人居环境、生活条件。 | 2026年
69 | 阿日其图嘎查边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 阿日其图嘎查 | 新建 | 2026年5月30日前 | 呼和温都尔镇人民政府 | 为阿日其图嘎查20户常住牧户实施远程视频服务 | 4.8 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 20 | 50 | 0 | 0 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，解决偏远牧区牧民办事难问题。 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，足不出户享受信息化公共服务。 | 2026
70 | 呼和温都尔嘎查边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026年5月30日前 | 呼和温都尔镇人民政府 | 为呼和温都尔嘎查26户常住牧户实施远程视频服务 | 6.24 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 26 | 65 | 1 | 2 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，解决偏远牧区牧民办事难问题。 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，足不出户享受信息化公共服务。 | 2026
71 | 查干温都尔嘎查边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 查干温都尔嘎查 | 新建 | 2026年5月30日前 | 呼和温都尔镇人民政府 | 为查干温都尔嘎查40户常住牧户实施远程视频服务 | 9.6 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 40 | 100 | 3 | 6 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，解决偏远牧区牧民办事难问题。 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，足不出户享受信息化公共服务。 | 2026
72 | 呼和温都尔镇查干温都尔嘎查通村电力项目 | 乡村建设行动 | 查干温都尔嘎查 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建输电线路，并配套相应附属设施。为查干温都尔嘎查16户牧民通电 | 240 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 16 | 40 | 2 | 4 | 嘎查村两委及有意愿村民参与 | 项目建成后，实现查干温都尔嘎查牧民用电问题，给发展集体经济带来便利。 | 项目建成后，实现查干温都尔嘎查牧民用电问题。 | 2026
73 | 五支渠村粮食烘干塔建设项目一期 | 产业发展 | 五支渠村 | 新建 | 2026年1月-2026年8月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 本项目新建粮食烘干塔一座，日烘干量为300吨，拟购置锥底钢板仓、提升机、塔架、耐磨流管及支架、缓冲器、料位器、手动阀门等粮食烘干配套设备。 | 125 | 申请组织部资金 | 229 | 538 | 26 | 61 | 五支渠村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 项目实施后将采取“保底收购”模式，农户可低价烘干粮食，降低损耗；企业按市场价优先收购，同时为农户提供技术培训，带动就业，提升科学储粮能力，形成“企业+农户”风险共担、利益共享的联结机制。 | 1、每年减少粮食产后损耗27万元（按年烘干9000吨、损耗率降低3%计算）； 2、支持农户错峰销售增收20万元（通过延长储存期实现价格提升）； 3、为周边农户提供粮食代烘代储服务，年烘干量达9000吨； 4、项目实施后可提高脱贫人口 (监测对象)可持续增收能力，可带动务工就业5人次，优先雇佣脱贫人口(监测对象),人均实现年增收3000元。 | 2026年
74 | 蒙汉村养殖基地设备采购项目 | 产业发展 | 蒙汉村 | 改建 | 2026年1月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 立式提升机1台，Z型提升机8台，T型提升机2台及附属设备；杂粮色选机-LTS6(KP+HD)型1台；20m*3.2m，150t地磅1台及附属设施；打包称1台；3.5t叉车1台；5TY-150型3台选机；13m输送带1台；30型铲车1台；空压机1台。 | 125 | 申请组织部资金 | 340 | 748 | 37 | 86 | 蒙汉村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 首先通过村民与合作社之间的合作，实现蒙汉村10个社，340户748人农产品的流通和价值最大化；其次蒙汉村全体村民可以学习先进的种植技术和管理经验，掌握农业科技的最新成果；再次可以改善农民的生活条件，项目建成后不仅提升农产品自身价值，还可以拓宽部分村民就业渠道，增加收入来源。 | 项目建成后可优化资源配置，推动农业创新和升级，改善我村村民的生活条件，提高农产品的市场竞争力，增加村民的经济效益。同时可直接带动农户5人以上通过投工投劳的方式每人可获得不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
75 | 项目管理费 | 项目管 理费 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026.3-2026.11 | 民委 | 主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等相关的支出。 | 13 | 少数民族发展任务补助资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过公示公开途径监督项目运行 | 项目不形成资产，提升项目透明度，加强项目公开化、透明化，确保项目运行的科学性，有效性，持久性 | 项目绩效管理等与项目管理相关的部分是维持项目平衡稳定运行的必要步骤，向该处投入相关资金，可确保项目运行的科学性，有效性，持久性，项目可有效强化资金监管力度，提高财政资源配置效率和使用效益 | 2026年
76 | 获各琦苏木乡村振兴边境偏远常住牧民远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 获各琦苏木7个嘎查 | 新建 | 2026年5月30日前完成 | 获各琦苏木 | 为边境偏远牧区131户常住牧民提供的一项信息化公共服务。牧民在家中就可以和旗政务服务大厅远程视频业务咨询办理，与旗医院和蒙医院实现远程视频问诊，与旗综治中心远程视频矛调和法律援助，真正让偏远及边境牧民少跑腿、让信息多跑路，实现从“看电视”向“用电视”转变。 | 61.2 | 财政一事一议资金 | 131 | 255 | 8 | 13 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 进一步丰富和完善基本公共服务体系，满足边境偏远农牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境农牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乡村振兴均等化、高质量发展。 | 项目实施后牧民可以在家中与旗政务服务中心办事服务窗口实现一键通视频咨询和业务办理，与旗、蒙医院视频问诊，与旗司法援助中心实现视频司法援助等本地化特色功能，从而进一步丰富和完善乌拉特后旗的基本公共服务体系，满足边境偏远牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乌拉特后旗乡村振兴均等化、高质量发展。 | 2026
77 | 梭梭接种苁蓉项目 | 产业发展 | 巴音前达门苏木巴音哈哨嘎查 | 新建 | 2026年3月-2025年11月 | 巴音前达门苏木人民政府 | 1500亩梭梭接种90000穴苁蓉，大口井2处，14000米围封，灌溉设施 | 125 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 111 | 309 | 2 | 2 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 项目实施（接种、灌溉设施铺设、日常管护）优先吸纳嘎查农牧民参与，按工时计发劳务报酬，预计带动20-30人年均务工增收2-3万元 。以嘎查集体经济组织为主体，整合1500亩梭梭林资源，肉苁蓉采收后按“集体收益30%+农户收益70%”分配，集体收益用于嘎查公益事业和产业再投入，农户直接分享种植红利 。成立肉苁蓉种植专业合作社，提供“统一技术指导、统一采收、统一销售”服务，降低农户市场风险，通过批量销售提升产品附加值，合作社收益按社员种植面积二次分红，设立生态管护岗，优先聘用脱贫户、监测户，负责大口井、灌溉设施运维及梭梭林、肉苁蓉管护，发放基础工资+绩效奖励，实现“管护有报酬、增收有保障” 。 | 经济效益：肉苁蓉是一种多年寄生草本植物，有着“沙漠人参”的美誉，寄生于梭梭根部，对土壤，水分要求不高，有极强的耐旱性、适应性。万亩苁蓉基地，新嫁接肉苁蓉1500亩，3年后可产生经济效益，其每亩的纯利润是80元，预计每年增加集体经济收入10余万元.生态效益：1500亩梭梭林固沙能力提升，每年固沙量达15吨/公顷以上，区域植被覆盖度提高5个百分点，防风固沙效果显著 。社会效益：肉苁蓉种植的产业化推广是野生植物保护的典范，不但解决了中药材资源短缺问题，保护了野生资源，而且创造了可持续治理沙漠和荒漠地区牧民脱贫致富的新模式，值得大力推广。 | 2026年
78 | 潮格温都尔镇乡村振兴边境偏远常住牧民远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 潮格镇 | 新建 | 2026年5月30日前完成 | 潮格温都尔镇人民政府 | 为边境偏远牧区245户常住牧民提供的一项信息化公共服务。牧民在家中就可以和旗政务服务大厅远程视频业务咨询办理，与旗医院和蒙医院实现远程视频问诊，与旗综治中心远程视频矛调和法律援助，真正让偏远及边境牧民少跑腿、让信息多跑路，实现从“看电视”向“用电视”转变。 | 58.8 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 245 | 710 | 26 | 60 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 进一步丰富和完善基本公共服务体系，满足边境偏远农牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境农牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乡村振兴均等化、高质量发展。 | 项目实施后牧民可以在家中与旗政务服务中心办事服务窗口实现一键通视频咨询和业务办理，与旗、蒙医院视频问诊，与旗司法援助中心实现视频司法援助等本地化特色功能，从而进一步丰富和完善乌拉特后旗的基本公共服务体系，满足边境偏远牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乌拉特后旗乡村振兴均等化、高质量发展。 | 2026
79 | 巴音宝力格镇五支渠村土钢结构设施农业大棚项目 | 产业发展 | 巴音镇三支渠 | 新建 | 2026年3月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 新建占地总面积约4100平方米的土钢结构设施农业大棚。 | 125 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 470 |  | 61 | 通过召开村民大会、设立意见箱等方式，组织群众参与设施建设方案讨论，邀请群众代表参与施工过程监督，确保项目建设符合群众期望。 | 项目运营后，优先聘用脱贫人口(含监测对象)以及土地流转农户进行田间日常管理、采收、分拣等工作，使脱贫人员和监测对象通过劳动获取报酬，提高其劳动积极性，从根本上降低返贫风险，土地流转农户年收入增加，项目惠及巴音乌拉嘎查常住户120户420人，其中脱贫户（监测户）7户12人，受益对象对项目成效满意度95%以上。 | 经济效益：项目实施后，年可实现村集体经济增收4万元以上；社会效益：本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效。 | 2026年
80 | 乌盖苏木巴音乌拉嘎查新型农村集体经济资金项目 | 产业发展 | 巴音镇三支渠 | 新建 | 2026年3月-2026年10月 | 乌盖苏木人民政府 | 新建占地总面积约4100平方米的土钢结构设施农业大棚。 | 125 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 420 |  | 12 | 通过召开村民大会、设立意见箱等方式，组织群众参与设施建设方案讨论，邀请群众代表参与施工过程监督，确保项目建设符合群众期望。 | 项目运营后，优先聘用脱贫人口(含监测对象)以及土地流转农户进行田间日常管理、采收、分拣等工作，使脱贫人员和监测对象通过劳动获取报酬，提高其劳动积极性，从根本上降低返贫风险，土地流转农户年收入增加，项目惠及巴音乌拉嘎查常住户120户420人，其中脱贫户（监测户）7户12人，受益对象对项目成效满意度95%以上。 | 经济效益：项目实施后，年可实现村集体经济增收4万元以上；社会效益：本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效。 | 2026年
81 | 呼和温都尔镇大树湾村新型农村集体经济资金项目 | 产业发展 | 巴音镇三支渠 | 新建 | 2026年3月-2026年10月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建占地总面积约4100平方米的土钢结构设施农业大棚。 | 125 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 465 |  | 54 | 通过召开村民大会、设立意见箱等方式，组织群众参与设施建设方案讨论，邀请群众代表参与施工过程监督，确保项目建设符合群众期望。 | 项目运营后，优先聘用脱贫人口(含监测对象)以及土地流转农户进行田间日常管理、采收、分拣等工作，使脱贫人员和监测对象通过劳动获取报酬，提高其劳动积极性，从根本上降低返贫风险，土地流转农户年收入增加，项目惠及巴音乌拉嘎查常住户120户420人，其中脱贫户（监测户）7户12人，受益对象对项目成效满意度95%以上。 | 经济效益：项目实施后，年可实现村集体经济增收4万元以上；社会效益：本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效。 | 2026年
82 | 巴音前达门苏木巴音哈哨嘎查新型农村集体经济资金项目 | 产业发展 | 巴音镇三支渠 | 新建 | 2026年3月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 新建占地总面积约4100平方米的土钢结构设施农业大棚。 | 125 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 309 |  | 2 | 通过召开村民大会、设立意见箱等方式，组织群众参与设施建设方案讨论，邀请群众代表参与施工过程监督，确保项目建设符合群众期望。 | 项目运营后，优先聘用脱贫人口(含监测对象)以及土地流转农户进行田间日常管理、采收、分拣等工作，使脱贫人员和监测对象通过劳动获取报酬，提高其劳动积极性，从根本上降低返贫风险，土地流转农户年收入增加，项目惠及巴音乌拉嘎查常住户120户420人，其中脱贫户（监测户）7户12人，受益对象对项目成效满意度95%以上。 | 经济效益：项目实施后，年可实现村集体经济增收4万元以上；社会效益：本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效。 | 2026年