## Sheet1
附件
乌拉特后旗2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目完成情况公告表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目类型 | 项目建设完成情况 | 资金支出情况 | 绩效目标实现情况 | 利益联结机制实现情况
1 | 乌拉特后旗土钢结构设施农业大棚项目 | 三支渠村 | 优势特色产业发展 | 项目已实施完成，新建净种植面积为7.56万平方米的土墙全钢架智慧日光温室约60座以及配套相应的附属设施等。 | 该项目资金下达2400万元，已支出资金2400万元 | 一、经济效益：项目实施后，可实现村集体经济增收、通过土地流转、务工就业、分红等多项增收手段，预计实现项目区内农牧民人均纯收入增加1000元以上，目前暂未实现经济效益。 二、社会效益：本项目的实施加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，农业高质量发展，增产增效。受益对象满意度95%以上。 | 一是提高了脱贫人口(监测对象)可持续增收能力，可带动务工就业人员100人次以上，就业人员人均可增收0.3万元以上，从根本上降低返贫致贫风险， 二是通过土地流转农户亩均可实现增收800元以上。 | 问题： 1.缺少利益联结机制完成情况； 2.年度项目计划完成公告中，无“项目实施结果”要素，应为“项目建设完成情况”要素； 3.未实施的项目中，项目实施结果（项目建设完成情况）中不填写项目内容；
2 | 乌拉特后旗呼和温都尔镇广林村2025年连栋大棚建设项目 | 广林村 | 优势特色产业发展 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 补充：绩效目标实现情况及利益联结机制实现情况应按照当下情况填写；
3 | 乌盖苏木2025年设施农业项目 | 乌盖苏木巴彦淖尔嘎查 | 优势特色产业发展 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施
4 | 乌拉特后旗光伏帮扶项目 | 乌兰敖包嘎查 | 守底线补短板 | 项目建设光伏帮扶电站1个，总建设规模850千瓦，项目规划占地面积27亩(矿山用地)，共帮扶监测户41户，帮扶人数85人，光伏帮扶电站接入供电线路913赛前线，以及配套相应的附属设施等。 | 该项目已完工，资金下达357万元，已支出357万元 | 一、经济效益：项目竣工后截至目前收益2.65万元； 二、社会效益：利用光伏项目契机，同步提升了农牧区电网设施水平，保障电力供应稳定性，改善了农牧区生产生活基础设施条件。 | 一是项目建成后，直接带动农牧民人均就业收入增加0.2万元以上。 二是给与符合条件的脱贫人口和监测对象收益分红。
5 | 乌拉特后旗2025年脱贫人口到户产业项目 | 乌拉特后旗 | 守底线补短板 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施
6 | 乌拉特后旗2025年一般农牧户、脱贫户防贫保险补助项目 | 乌拉特后旗 | 守底线补短板 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施
7 | 乌拉特后旗2025年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 乌拉特后旗 | 守底线补短板 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施 | 该项目未实施
8 | 项目管理费 | 乌拉特后旗 | 守底线补短板 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关的支出。 | 该项目下达资金33万，已支出33万元 | 加强了乌拉特后旗衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高了资金使用效益。 | 为项目科学、合理、规范实施、后期验收做好项目程序性工作，保障了各类项目顺利实施。
9 | 乌盖苏木呼和温都尔嘎查通村道路建设项目 | 乌盖苏木呼和温都尔嘎查 | 宜居宜业和美乡村建设 | 呼和温都尔嘎查新修5066米通村道路。 | 该项目已完工，资金下达59万，已支出59万 | 通过项目的实施，有效地改善了项目区的出行条件，方便农牧民生产生活，有效巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴。 | 一是解决了群众雨雪天气群众出行的不便及安全隐患；同时为农牧民生产生活创造便利条件，方便农牧民出行，提高办事效率。 二是项目的建设将带动嘎查产业发展，改善了当地农牧民生产生活条件，间接促进收入提高。