## 第二批项目入库总表48个
2026年第二季度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目清单
序号 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 |  |  |  | 群众参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 实施年度
[10 empty] | 户 | 人 | 脱贫户数 | 脱贫人口数
1 | 乌盖苏木巴彦淖尔嘎查排污项目 | 乡村建设行动 | 巴彦淖尔嘎查 | 新建 | 2026年5月至2026年12月 | 乌盖苏木人民政府 | 污水管网方面：配置20吨玻璃钢污水罐及安装，设施检查井4个，购置及安装50W-Q-6污水泵一台、变频柜、彩钢泵房购置及安装，污水管道开挖454米，污水管道购置及安装，破损路面修复等。 | 48 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 194 | 494 | 5 | 8 | 项目前期通过嘎查村民代表大会、入户走访等方式，广泛征求群众对污水管网建设的意见建议，确保工程贴合群众生产生活实际；实施阶段主动公开资金使用等关键信息，邀请村民代表全程参与工程质量监督；优先吸纳本地富余劳动力参与土方开挖、管道安装辅助等工作，让群众深度参与项目建设，把民生工程建成群众满意的民心工程。 | 1.人居环境改善联结：项目建成后，污水实现集中收集处理，降低蚊蝇滋生和疾病传播风险，显著提升村庄卫生条件。 2.公共服务升级联结：推动基础设施提档升级，为发展乡村旅游、改善村容村貌打下基础，助力乡村宜居建设。 | 1.工程建设目标：高质量完成 454 米污水管道、4 座检查井、配套污水泵及泵房建设，施工过程规范有序，竣工验收一次性合格，所有设施运行稳定，满足排污需求。 2.长期治理目标：建立污水设施维护制度，确保管网不堵塞、设备不闲置，实现污水全收集、全处理，村庄水环境质量持续改善。 | 2026年
2 | 乌盖苏木巴彦淖尔嘎查管网铺设项目 | 乡村建设行动 | 巴彦淖尔嘎查 | 新建 | 2026年5月至2026年12月 | 乌盖苏木人民政府 | 供暖设施方面：110kW空气能热泵购置及安装，配备变频柜，电路电器安装及测试， 空气能热泵系统进出口管道安装，室内供热系统的安装，具体包含，热水进水、回水管道的购置安装，水暖气片的购置安装，及必要辅助工程。 | 49 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 194 | 494 | 5 | 8 | 项目前期通过嘎查村民代表大会等方式，广泛征求群众对管网铺设的意见建议；实施阶段主动公开资金使用等关键信息，邀请村民代表参与工程质量监督；优先吸纳本地富余劳动力参与管道安装辅助、设备搬运等工作，让群众深度参与项目建设。 | 项目建成后实现公益普惠、群众受益、集体管护、可持续运行 | 1.设备安装目标：高质量完成 110kW 空气能热泵机组、变频柜及室内外供暖管网安装调试，系统运行稳定，室内采暖温度达标，一次性通过竣工验收。 2.节能运维目标：建立设备定期检修、能耗监测制度，确保供暖系统长期高效运行，能耗控制在合理范围，为群众提供清洁、稳定、低成本的冬季供暖保障。 | 2026年
3 | 乌盖苏木巴音乌拉嘎查环境卫生设施建设项目 | 乡村建设行动 | 巴音乌拉嘎查 | 新建 | 2026年5月至2026年12月 | 乌盖苏木人民政府 | 新建面积80㎡、容积320m³垃圾转运站，站外建 66.5㎡垃圾车专用运行场地。 | 11 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 26 | 76 | 0 | 0 | 项目前期通过嘎查村民代表大会、入户走访等方式，广泛征求群众对垃圾转运站建设的意见建议，确保项目选址与建设贴合群众生活实际；实施阶段主动公开资金使用等关键信息，邀请村民代表参与工程质量监督；优先吸纳本地富余劳动力参与场地平整、设施建设辅助等工作，让群众深度参与项目建设，把民生工程建成群众满意的民心工程。 | 1.村容村貌提升联结：标准化垃圾转运站建成后，实现垃圾定点收集，解决垃圾随意堆放问题，有效改善村庄环境面貌，提升人居环境整体水平。 2.环境风险防控联结：规范的垃圾收集转运减少了垃圾渗漏液、异味对土壤和水源的污染，降低了病菌传播和火灾隐患，为群众营造干净、安全的生活环境。 | 1.设施建设目标：完成 80㎡、容积 320m³ 垃圾转运站及 66.5㎡垃圾车场地建设，工程质量达标，配套设施齐全，满足日常垃圾收集转运需求。 2.长效保洁目标：建立垃圾收集转运管理制度，实现垃圾规范处理，转运站周边无垃圾散落、无异味扰民，村庄环境卫生状况持续向好。 | 2026年
4 | 乌盖苏木巴音乌拉嘎查村内街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 巴音乌拉嘎查 | 新建 | 2026年5月至2026年12月 | 乌盖苏木人民政府 | 新修道路1000米，道路4米宽，22厘米厚。 | 58 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 48 | 111 | 5 | 6 | 项目前期通过嘎查村民代表大会、入户走访等方式，广泛征求群众对村内道路硬化的意见建议，确保道路走向与建设标准贴合群众出行需求；实施阶段主动公开资金使用等关键信息，邀请村民代表参与工程质量监督；优先吸纳本地富余劳动力参与路基平整、路面施工辅助等工作，让群众深度参与项目建设。 | 1.出行便利提升联结：硬化后的道路平整顺畅，解决了雨天泥泞、晴天扬尘问题，方便群众日常出行和老人出行安全，大幅提升通行舒适度和安全性。 | 1.道路建设目标：高质量完成 1000 米、宽 4 米、厚 22 厘米的村内道路硬化工程，路面平整、排水顺畅，一次性通过竣工验收，满足群众出行和运输需求。 2.道路管护目标：建立道路管护制度，及时修补破损路面，保持道路完好畅通，延长道路使用寿命。 | 2026年
5 | 乌盖苏木巴彦淖尔嘎查环境卫生设施建设项目 | 乡村建设行动 | 巴彦淖尔嘎查 | 新建 | 2026年5月至2026年12月 | 乌盖苏木人民政府 | 建设60㎡，280m³容积转运站2座。 | 16 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 160 | 380 | 4 | 6 | 项目前期通过嘎查村民代表大会、入户走访等方式，广泛征求群众对垃圾转运站建设的意见建议，确保项目布局与建设贴合群众生活实际；实施阶段主动公开资金使用等关键信息，邀请村民代表参与工程质量监督；优先吸纳本地富余劳动力参与场地建设、设施安装辅助等工作，让群众深度参与项目建设。 | 1.全域环境治理联结：两座转运站合理布局，实现村庄垃圾收集全覆盖，解决偏远区域垃圾清运难问题，推动村庄环境卫生治理均衡发展，整体提升人居环境质量。 2.长效管理基础联结：标准化转运站为后续垃圾集中处理提供硬件支撑，推动村庄环境卫生管理规范化、制度化，助力打造干净整洁的宜居乡村。 | 1.设施建设目标：完成 2 座 60㎡、容积 280m³ 垃圾转运站建设，选址合理、配套齐全，工程质量达标，满足垃圾收集转运需求。 2.全域保洁目标：实现垃圾应收尽收，转运站运行规范，村庄全域环境卫生状况显著改善并长期保持。 | 2026年
6 | 潮格温都尔镇西日淖尔嘎查村内街道硬化 | 乡村建设行动 | 西日淖尔嘎查 | 新建 | 2026年10月10日前完成 | 潮格温都尔镇人民政府 | 水泥路，长200m、宽5.5m、垫层20公分 | 50 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 136 | 462 | 7 | 17 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 通过道路硬化改善人居环境、提升公共服务能力，夯实乡村振兴基础，实现公共设施共建、公共服务共享、发展成果普惠，切实提升全体牧民生活质量。 | 打通农畜产品外运通道，运输成本降低 20% 以上，带动嘎查养殖、种植及文旅产业发展，解决牧民出行难题，提升嘎查基础设施水平，改善人居环境，增强牧民幸福感与获得感。建立道路长效管护机制，保障道路长期正常运行，为乡村振兴奠定基础，推动嘎查集体产业持续发展。 | 2026年
7 | 潮格温都尔镇查干敖包嘎查环境卫生设施建设 | 乡村建设行动 | 查干敖包嘎查 | 新建 | 2026年10月10日前完成 | 潮格温都尔镇人民政府 | 新建垃圾转运站一座60平方米 | 20 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 108 | 398 | 2 | 5 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 实行 “嘎查集体组织 + 公益岗人员 + 全体牧民” 联动模式：牧户自觉参与垃圾分类、定点投放，共同维护嘎查人居环境；嘎查集体负责日常管理、监督考核，确保转运站规范运行、垃圾及时清运。通过公益项目带动，既彻底解决嘎查垃圾乱堆乱放问题，改善生态环境，又直接帮扶困难群众，让公益项目真正惠及全体村民，实现生态改善与民生保障有机统一。 | 项目实施后，实现查干敖包嘎查生活垃圾定点收集、规范转运、及时处理，垃圾收集转运覆盖率达到85%，有效解决垃圾乱堆乱放、污染环境等问题，村容村貌明显提升，农牧民生活环境持续改善。项目全面提升嘎查公共服务能力，推动农牧民环保意识增强，形成长效保洁机制，实现生态效益、社会效益双提升，为建设宜居宜业和美乡村提供坚实保障。 | 2026年
8 | 获各琦苏木乌宝力格嘎查村内亮化项目 | 乡村建设行动 | 获各琦苏木乌宝力格嘎查 | 新建 | 2026年5月至12月31日 | 获各琦苏木人民政府 | 乌宝力格嘎查及主干道路北侧安装20座太阳能路灯，设计高度为6m，100瓦，预算为3500元一座。 | 7 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 49 | 95 | 1 | 1 | 嘎查“两委”，有劳动力的村民 | 为周边各嘎查牧民夜间出行提供安全保障。 | 项目可有效解决牧区夜间照明不足问题，保障嘎查牧民出行安全，改善牧区人居环境，提升村容村貌，以绿色节能设施完善公共服务，助力宜居宜业和美乡村建设。 | 2026年
9 | 获各琦苏木前达门嘎查水冲厕所建设项目 | 乡村建设行动 | 获各琦苏木前达门嘎查 | 新建 | 2026年5月至12月31日 | 获各琦苏木人民政府 | 新建50㎡封闭式水冲厕所一座，结构为砖混结构并购置马桶、12吨污水罐、水泵等内部相关设施。 | 15 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 53 | 130 | 0 | 0 | 嘎查“两委”，有劳动力的村民 | 有效解决当地流动人员如厕问题。 | 可有效改善前达门嘎查卫生条件，提升牧民生活品质与公共服务水平，补齐乡村基础设施短板，提高人居环境效能助力美丽乡村建设。 | 2026年
10 | 获各琦苏木前达门嘎查玛瑙湖村内亮化项目 | 乡村建设行动 | 获各琦苏木前达门嘎查玛瑙湖 | 新建 | 2026年5月至12月31日 | 获各琦苏木人民政府 | 玛瑙湖管护站主干道路及停车场安装26盏路灯，设计高度为6m，200瓦，预算为3500元一座。 | 9.1 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 53 | 130 | 0 | 0 | 嘎查“两委”成员、有劳动能力牧民群众 | 为当地牧民以及渡阴山游客夜间出行提供安全保障。 | 可有效补齐景区基础设施短板，解决夜间照明不足问题，保障管护人员出行与车辆停放安全，提升景区整体形象与服务能力。同时完善公共服务配套，改善人居与工作环境，方便日常管护巡查，助力景区规范化运营管理。 | 2026年
11 | 获各琦苏木毕力其尔嘎查环境卫生设施建设 | 乡村建设行动 | 获各琦苏木毕力其尔嘎查 | 新建 | 2026年5月至12月31日 | 获各琦苏木人民政府 | 该项目需购置垃圾转运箱10个，长4m×宽2m×高1.2m,铁板厚度为2cm，每个预算1万元。 | 10 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 36 | 75 | 2 | 3 | 嘎查“两委”成员、有劳动能力牧民群众 | 全苏木境内7个嘎查牧民及各企业受益。 | 有效解决嘎查的垃圾集中处理问题，进一步增强海力素人居环境建设。 | 2026年
12 | 大树湾村村内亮化项目 | 乡村建设行动 | 大树湾村 | 新建 | 2026年4月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 村内6000米道路，新建路灯130个，基座为混凝土，安装铁质路灯杆，高度5米，光伏板60W电池50AH光源60W。 | 30 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 230 | 465 | 20 | 44 | 嘎查村“两委”、有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可实现村内亮化美化，有效改善人居环境和村民生活条件，同时可提供公益性岗位1个。 | 项目建成后，有效改善人居环境和村民生活条件，同时可提供公益性岗位1个，优先脱贫户、监测户。 | 2026年
13 | 广林村农畜产品公共服务设施项目 | 乡村建设行动 | 广林村 | 新建 | 2026年4月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建农畜产品公共服务交易中心钢结构大厅54m²，配套钢结构仓储间45套每套12m²合计540m²，并配套水、电等附属设施。 | 35 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 125 | 299 | 11 | 21 | 嘎查村“两委”、有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地10名村民务工，优先脱贫户、监测户，参与务工人员年收入可达到20000元以上。 | 项目建成后，可吸纳当地10名村民务工，优先脱贫户、监测户，参与务工人员年收入可达到20000元以上。 | 2026年
14 | 广林村村内道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 广林村 | 新建 | 2026年4月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新修建广林村三社至二社道路长985米宽4米厚20公分。 | 52 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 125 | 299 | 11 | 21 | 嘎查村“两委”及有意愿村民参与 | 项目建成后，可有效改善人居环境和村民生活条件。 | 项目建成后，可有效改善人居环境和村民生活条件。 | 2026年
15 | 巴音前达门巴音高勒嘎查村内集中供水实施 | 乡村建设行动 | 巴音高勒嘎查 | 新建 | 2026年8月—10月 | 巴音前达门苏木人民政府 | 挖大口井一眼，300米二级提水管道，新建一座储水窖，150米扬程水泵2个。 | 7.2 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 102 | 329 | 4 | 5 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 本项目以保障牧区饮水安全、壮大嘎查集体经济、带动牧民持续增收为核心，构建嘎查集体所有、规范运营管理、牧民普惠受益的紧密型利益联结机制。 | 通过实施嘎建立可持续运营管护机制与利益联结机制，壮大嘎查集体经济，带动牧民就业增收，实现饮水安全有保障、集体经济有收益、牧民生活有改善、牧区发展有支撑的乡村振兴目标。 | 2026年
16 | 巴音高勒嘎查文化活动室设施 | 乡村建设行动 | 巴音高勒嘎查 | 新建 | 2026年8月—10月 | 巴音前达门苏木人民政府 | 660平方米文化活动室，3.35平方米壁暖片，每100平方米房间30块，石墨烯壁暖，Wi-Fi温控器，液晶温控器、远程操控。 | 12 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 102 | 329 | 4 | 5 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 石墨烯壁暖具有节能、安全、清洁等优势，项目实施后嘎查集体取暖费用较传统方式明显降低，提升生活品质。 | 通过实施石墨烯壁暖安装项目，改善牧区冬季取暖条件，减少散煤使用和环境污染，提升人居环境质量；建立稳定利益联结机制，带动村集体经济增收，实现清洁取暖、生态宜居、群众增收、长效管护的乡村振兴综合效益。 | 2026年
17 | 巴音满都呼嘎查文化活动室设施 | 乡村建设行动 | 巴音满都呼嘎查 | 新建 | 2026年8月—10月 | 巴音前达门苏木人民政府 | 393平方米文化活动室，3.35平方米壁暖片，每100平方米房间30块，石墨烯壁暖，Wi-Fi温控器，液晶温控器、远程操控。 | 7 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 102 | 262 | 0 | 0 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 石墨烯壁暖具有节能、安全、清洁等优势，项目实施后嘎查集体取暖费用较传统方式明显降低，提升生活品质。 | 通过实施石墨烯壁暖安装项目，改善牧区冬季取暖条件，减少散煤使用和环境污染，提升人居环境质量；建立稳定利益联结机制，带动村集体经济增收，实现清洁取暖、生态宜居、群众增收、长效管护的乡村振兴综合效益。 | 2026年
18 | 哈拉图嘎查文化活动室设施 | 乡村建设行动 | 哈拉图嘎查 | 新建 | 2026年8月—10月 | 巴音前达门苏木人民政府 | 300平方米文化活动室，3.35平方米壁暖片，每100平方米房间30块，石墨烯壁暖，Wi-Fi温控器，液晶温控器、远程操控。 | 6 | 财政奖补（90%），村集体出资（10%） | 83 | 223 | 1 | 2 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 石墨烯壁暖具有节能、安全、清洁等优势，项目实施后嘎查集体取暖费用较传统方式明显降低，提升生活品质。 | 通过实施石墨烯壁暖安装项目，改善牧区冬季取暖条件，减少散煤使用和环境污染，提升人居环境质量；建立稳定利益联结机制，带动村集体经济增收，实现清洁取暖、生态宜居、群众增收、长效管护的乡村振兴综合效益。 | 2026年
19 | 巴音宝力格镇蒙汉村村内亮化项目 | 乡村建设行动 | 蒙汉三、五、六社 | 新建 | 2026年5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 蒙汉村三社安装28盏安装路灯、五社安装48盏安装路灯、六社安装44盏路灯，总长3000米，共计120盏。 | 21.6 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 755 | 1909 | 32 | 70 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升蒙汉村人居环境，提高村民生活质量，有利于村民夜晚出行。 | 通过项目实施，有效解决蒙汉村755户、1909名村民的夜间出行安全问题，明显改善农村人居环境，建立长效管护机制确保路灯使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
20 | 巴音宝力格镇五支渠村村内亮化项目 | 乡村建设行动 | 五支渠村一、二、四、五社 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 五支渠村一社长1500米，二社长800米，四社长1500米，五社1100米，总长4900米，共计196盏。 | 35.28 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 555 | 1395 | 26 | 61 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升五支渠村人居环境，提高村民生活质量，有利于村民夜晚出行。 | 通过项目实施，有效解决五支渠村555户、1395名村民的夜间出行安全问题，明显改善农村人居环境，建立长效管护机制确保路灯使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
21 | 巴音宝力格镇五支渠村村内街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 五支渠村 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 1.修水泥路长1公里宽4.5米；新建农桥一座跨度长6米，宽5米，一跨、现浇称重10吨。及附属工程。位于四支渠南背经济林至蒙汉公路。 | 80 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 555 | 1395 | 26 | 61 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升五支渠村人居环境，提高村民生活质量，有利于提升村民出行条件。 | 通过项目实施，有效解决五支渠村555户、1395名村民的出行条件，明显改善农村基础设施，建立长效管护机制确保路灯使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
22 | 巴音宝力格镇村内亮化项目 | 乡村建设行动 | 蒙汉公路、三支渠二、三、四、社六八渠 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 蒙汉公路2300米，92盏；三四社小康村1000米，40盏；二社700米，28盏；六八渠（南至蒙汉公路，北至团结分干渠）长1600米安装64盏。 总长度5600米，总路灯数量224盏。 | 40.32 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 1619 | 3304 | 45 | 91 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升蒙汉村和三支渠村人居环境，提高村民生活质量，有利于村民夜晚出行。 | 通过项目实施，有效解决蒙汉村、三支渠村1619户、3304名村民的夜间出行安全问题，明显改善农村人居环境，建立长效管护机制确保路灯使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
23 | 巴音宝力格镇三支渠村二社村内街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 三支渠二社 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 三支渠村二社硬化路从东到西长2350米，宽4米，总面积9400平方米铺设沥青。 | 58.28 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 864 | 1861 | 13 | 21 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升五支渠村人居环境，提高村民生活质量，有利于提升村民出行条件。 | 通过项目实施，有效解决三支渠村864户、1861名村民的出行条件，明显改善农村基础设施，建立长效管护机制确保道路使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
24 | 巴音宝力格镇乌兰嘎查桥涵项目 | 乡村建设行动 | 乌兰嘎查 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 乌兰嘎查化工厂西，拆除旧桥一座，重建长度10米，宽度8米，高度3.5米，两侧50公分防护檐，此桥是用钢筋、混凝土修建的盖板桥，上部为钢筋混凝土现浇桥板，下部：两侧为10米×1米桥台底板，厚度为1米。高度3米，长为10米；及其他附属设施。 | 20 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 114 | 321 | 1 | 2 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升五支渠村人居环境，提高村民生活质量，有利于提升村民出行条件。 | 有效解决乌兰嘎查114户、321名村民的或出行难题，明显改善农村交通条件，消除安全隐患，建立长效管护机制确保桥梁使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
25 | 巴音宝力格镇三支渠村十社村内街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 三支渠十社 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 三支渠村十社新建硬化路：南北走向、宽4米，厚0.2米，长1300米的道路开路槽，压路机夯实，铺20cm厚混沙，支模子打混凝土路面，切缝养护，路边水泥抹平。 | 80.6 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 864 | 1861 | 13 | 21 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升三支渠村人居环境，提高村民生活质量，有利于提升村民出行条件。 | 通过项目实施，有效解决三支渠村864户、1861名村民的出行条件，明显改善农村基础设施，建立长效管护机制确保道路使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
26 | 巴音宝力格镇东升村一社村内街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 东升一社 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 东升一社村内一条长1900米宽4米路面铺设沥青混凝土。 | 47.12 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 887 | 2307 | 68 | 117 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升东升村人居环境，提高村民生活质量，有利于提升村民出行条件。 | 通过项目实施，有效解决东升村887户、2307名村民的出行条件，明显改善农村基础设施，建立长效管护机制确保道路使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
27 | 巴音宝力格镇蒙汉公路亮化项目 | 乡村建设行动 | 蒙汉公路 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 蒙汉公路（三支渠到五支渠）长3900米，共计156盏。 | 28.08 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 1419 | 3256 | 32 | 70 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升公路沿线村落人居环境，提高村民生活质量，有利于村民夜晚出行。 | 通过项目实施，有效解决三支渠村755户、1861名村民、五支渠村555户，1395名村民的夜间出行安全问题，明显改善农村人居环境，建立长效管护机制确保路灯使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
28 | 巴音宝力格镇友联村桥涵项目 | 乡村建设行动 | 友联四社 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 友联村四社住户许旺东侧，武跃元西侧，拆旧建新一座桥，跨长8米、宽3.3米的盖板桥，及附属工程。上部为钢筋混凝土现浇桥板，下部：两侧为8米×1米桥台底板，厚度为0.5米。桥台宽度0.4米，高度2.5米，长为8米；铺设渠板60平方米。 | 10.5 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 473 | 1205 | 6 | 10 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升友联村人居环境，提高村民生活质量，有利于提升村民出行条件。 | 有效解决友联村473户、1205名村民的或出行难题，明显改善农村交通条件，消除安全隐患，建立长效管护机制确保桥梁使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
29 | 巴音宝力格镇三支渠村小型水利设施建设项目 | 乡村建设行动 | 三支渠十社 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 三支渠村十社新建开渠：东西走向、开口2.6米，长1500米，开挖渠道、人工精修，铺设膜袋布，混凝土浇灌，机械整背。 | 90 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 864 | 1861 | 13 | 21 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可完善村内基础设施，有效保障农田灌溉，提高农作物产量和品质，提升排涝防灾能力。 | 有效改善三支渠村农田灌溉条件，提升排涝防灾能力，建立长效管护机制确保渠道使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
30 | 巴音宝力格镇东升村四社村内街道硬化项目 | 乡村建设行动 | 东升四社 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 四社五社共用一条路共长2100米宽4米路面铺设沥青混凝土。 | 52.08 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 887 | 2307 | 68 | 117 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可提升东升村人居环境，提高村民生活质量，有利于提升村民出行条件。 | 通过项目实施，有效解决东升村887户、2307名村民的出行条件，明显改善农村基础设施，建立长效管护机制确保道路使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
31 | 巴音宝力格镇友联村小型山洪沟治理项目 | 乡村建设行动 | 友联四社 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 位于友联村四社（固察线）北侧那仁乌拉嘎查新建浆砌石防洪堤310米，高度3.5米，厚度：底2米，顶1米；铅丝石笼310米宽4米，厚度0.5米；友联村四社住户许旺东侧，武跃元西侧，修整排洪渠修270米。 | 89.3 | 财政奖补90%，村集体出资10% | 473 | 1205 | 6 | 10 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 该项目建成后，可缓解积水问题，防止出现因排水不畅导致的内涝情况，减少降雨对农民生产生活带来的经济损失和安全隐患。 | 有效改善友联村农田灌溉条件，提升排涝防灾能力，建立长效管护机制确保渠道使用年限；力争受益群众满意度达95%以上。 | 2026年
32 | 呼和温都尔镇广林村纸箱厂项目 | 产业发展 | 广林村 | 新建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 利用现有生产车间，采购安装订粘一体机、印刷机，配套相应的附属设施 | 170 | 申请中央常态化帮扶资金 | 125 | 299 | 11 | 21 | 嘎查村“两委”及有意愿村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地4名村民务工，优先脱贫户、监测户参与，务工人员年收入可达到10000元以上。 | 项目建成后，每年生产纸箱100万个，每年实现纯利润20万元。 | 2026年
33 | 乌盖苏木生态采摘园建设项目 | 产业发展 | 呼和温都尔嘎查、巴彦淖尔嘎查、巴音塔拉嘎查 | 新建 | 2026年5月至2026年12月 | 乌盖苏木人民政府 | 规划建设连栋温室、冬暖式日光温室，分拣中心，分别用于新品种新技术集成展示、品种繁育、标准化种植，并配套仓储物流、冷链包装及办公住宿等附属设施。 （1）寿光第十代最新式冬暖高温大棚每座（135米长，内径16米宽，后墙底部9米宽，3米一架M梁，中间5道副梁，覆盖12丝PO膜，新型防雨棉被），根据实际地形规划。 （2）薄膜连栋温室大棚40000㎡（宽度在40－60米之间，长度根据地块设计），根据实际地形规划。 （3）研发中心、农民技能培训中心、智慧农业科技展示厅、精品果蔬展示中心等配套设施。 | 3700 | 申请中央常态化帮扶资金 | 巴彦淖尔嘎查283户 呼和嘎查210户 巴音塔拉嘎查284户 | 巴彦淖尔嘎查834人 呼和嘎查498人 巴音塔拉嘎查730人 | 巴彦淖尔嘎查 5户 呼和嘎查10户 巴音塔拉嘎查13户 | 巴彦淖尔嘎查 8人 呼和嘎查16人 巴音塔拉嘎查23人 | 项目实施前征求嘎查群众意见，结合实际需求优化规划。建设阶段优先吸纳本地群众务工，涵盖大棚搭建、附属设施施工等岗位，增加劳务收入。鼓励群众以土地流转等形式参与，共享项目收益。建立反馈机制，邀请群众监督项目建设与运营，带动群众主动投身产业发展，增强内生动力。 | 1.集体收益联结。本项目总占地面积500亩，其中150亩由呼和温都尔嘎查提供，150亩由巴彦淖尔嘎查提供、200亩由巴音塔拉嘎查提供。土地租赁费用由运营企业承担，租赁标准为每年每亩1150元。收益分配方面，集体每年按项目总投资的4%获取收益，该收益金按三个嘎查实际投入土地比例进行分配。项目运营期限为10年，运营及建设工作均由运营企业全权负责。 2.村民收益联结。村民可通过务工增收，项目运营后，将优先聘用嘎查本地村民务工就业，根据岗位不同设定合理的薪酬标准，为村民提供稳定的务工收入，预计可直接带动不少于25名村民实现本地就业。 | 1. 产出目标：按预期时间建成寿光第十代冬暖大棚、4万㎡连栋温室及配套设施等。 2. 效益目标：提升本地农业科技水平与果蔬产品附加值，增强市场竞争力，带动嘎查集体经济增收，拓宽群众就业渠道，增加劳务收入，实现生态、经济与社会效益协同提升。 3. 可持续性目标：培育智慧农业发展模式，推动一二三产业融合，筑牢农业高质量发展基础，激活乡村振兴内生动力，形成可复制、可推广的产业发展路径。 | 2026年
34 | 乌盖苏木呼和嘎查危桥改造项目 | 乡村建设行动 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026年5月至2026年12月 | 乌盖苏木人民政府 | 建设长 19 米、宽 5 米（桥面净宽4米）桥梁一座及配套设施，含前期旧桥拆除工程等。 | 114.4 | 申请中央常态化帮扶资金 | 210 | 498 | 10 | 16 | 项目前期通过嘎查村民代表大会等方式，广泛征求呼和温都尔嘎查群众对危桥改造的意见建议，确保项目贴合群众生产生活实际；项目实施阶段，主动公开施工进度、资金使用等关键信息，邀请村民代表全程参与工程质量监督等环节；同时优先吸纳本地富余劳动力参与旧桥拆除、现场施工辅助等工作，让群众深度参与项目建设，切实将民生工程建成群众满意的民心工程。 | 1.直接利益联结：项目建成后，彻底解决呼和温都尔嘎查及周边群众出行、农牧产品运输的安全隐患，大幅提升通行效率，降低农牧产品运输成本。 2.间接利益联结：项目完善了嘎查交通基础设施，交通更加便捷，为乡村产业发展提供了保障。 3.长效利益保障机制：项目建成后，建立健全以呼和温都嘎查为主体的桥梁运营管护机制，明确管护责任，设置公益性岗位1个，定期对新建桥梁进行管护，保障桥梁长期安全运行，为嘎查及周边群众生产生活及乡村产业发展提供支撑。 | 1.社会效益 （1）消除安全隐患，保障群众出行安全。项目实施后，彻底消除原有危桥的安全隐患，建成符合乡村道路通行标准的桥梁，有效防范桥梁坍塌等安全事故发生，保障本嘎查210户及周边村群众日常出行安全，切实提升群众的安全感、幸福感。 （2）完善交通设施，提升通行能力。桥梁改造后，桥面宽度、荷载能力均满足嘎查通行需求，可保障农用车辆、小型客车安全顺畅通行，改善嘎查交通条件，完善村级交通基础设施体系，解决群众“出行难、运输难”问题。 2.经济效益 （1）降低出行及运输成本。原有危桥通行受限，群众出行、农产品运输需绕行，增加了时间及运输成本；项目实施后，可减少绕行5公里，有效降低群众出行成本及农产品运输成本，为群众节约开支。 （2）促进农产品流通，带动群众增收。畅通的交通条件可推动嘎查农产品快速运输至市场，减少农产品运输损耗，提升农产品流通效率，助力群众拓宽增收渠道，增加经济收入，推动嘎查农业经济高质量发展。 | 2026年
35 | 五支渠村粮食烘干塔建设项目 | 产业发展 | 五支渠村 | 新建 | 2026年1月-2026年8月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 本项目以构建‘清理—烘干—仓储’一体化粮食产后服务体系为目标，具体方案如下：一、上料及清理系统。筛前提升机：TDTG63/33型，处理量65吨/小时，功率7.5kW，1台；双层圆筒初清筛：TCQY200型，处理量65吨/小时，功率3kW，1台；塔前提升机：TDTG63/33型，处理量65吨/小时，功率11kW，1台；提升机护架：2.5m×2.5m镀锌装配式护架及旋转爬梯，1座。功能：实现原粮自动上料、大杂小杂高效清除（大杂清除率≥95%），保障入塔粮质，减少设备磨损。二、烘干塔主机粮食干燥机：5HSHN-300型，外形尺寸3.0m×3.5m×25节；日处理能力：≥300吨（玉米，水分30%降至15%左右）；配 置 ：六叶轮排粮机构 、变频调速排粮电机（YE2-100L/4 ，1.5kW）、阻旋式料位器、塔顶监控摄像头；塔体结构：热轧钢板（δ2.75/3.75mm）+ 35mm岩棉保温 + δ0.5mm镀锌外包装。三、热风炉及供热系统（1套）。热风炉主体：RFL4.2-6AⅡ型燃煤/生物质热风炉，供热量360万kcal/h，配套6T/H链条炉排；换热器：三组立式列管换热器（Φ48×δ1.8mm，高2500mm）；风机系统：热风机3台（45kW、37kW、30kW）；冷风机1台（30kW）；鼓风机（7.5kW，变频）、烟引风机（37kW）；辅助设备：刮板除渣机（GBC-4B型）、炉排减速机（ZJ-6，0.75kW）。四、锥底钢板仓储存系统。依据《TCZK8210报价单》配置：锥底钢板仓：TCZK8210型，直径8.2m，高18.3m，容积708m³（可储玉米约560–600吨）；配套提升设备：仓用提升机：DT6033型，高度29.5m，提升量80吨/小时，功率22kW，1台；提升机塔架：TJ-2.2×2.2m，高度26m，装配式镀锌结构，含旋转走梯及检修平台，1座；附属配件：耐磨流管（8m）、缓冲器（HCQ-400）、料位器（LWQ）、手动出粮阀（SDF-300）等。五、电气与智能控制系统（1套）中央配电柜：含彩色模拟面板品牌元器件；支持‘单机/联锁’双模式运行、急停保护、排粮变频调速、多段温度与粮温数字显示、高低料位自动联控；≥18.5kW电机采用软启动，确保电网稳定。新建粮食烘干塔一座，85万元，日烘干量为300吨，拟购置锥底钢板仓、提升机、塔架、耐磨流管及支架、缓冲器、料位器、手动阀门等粮食烘干配套设备，共计40万元。新建晾晒厂2000平方米，仓库1000平方米，并配套相应附属工程，共计80万元 | 205 | 申请乡村振兴衔接资金 | 229 | 538 | 26 | 61 | 五支渠村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 项目实施后将采取“保底收购”模式，农户可低价烘干粮食，降低损耗；企业按市场价优先收购，同时为农户提供技术培训，带动就业，提升科学储粮能力，形成“企业+农户”风险共担、利益共享的联结机制。 | 1、每年减少粮食产后损耗27万元（按年烘干9000吨、损耗率降低3%计算）； 2、支持农户错峰销售增收20万元（通过延长储存期实现价格提升）； 3、为周边农户提供粮食代烘代储服务，年烘干量达9000吨； 4、项目实施后可提高脱贫人口 （监测对象）可持续增收能力，可带动务工就业5人次，优先雇用脱贫人口（监测对象），人均实现年增收3000元。 | 2026年
36 | 巴音宝力格镇土钢结构设施农业大棚提标升级项目 | 产业发展 | 三支渠村 | 新建 | 2026.5月-12月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 11个嘎查村春秋钢架大棚升级土钢结构设施农业大棚86座配置设备。每座棚内配置全自动放风机2台，每台8350元，高压雾喷（物理降温）1台，每台19800元，水肥一体机1台，每台39800元，共计86套，每套76300元。 | 656.18 | 申请中央常态化帮扶资金 | 4992 | 13387 | 180 | 356 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护。 | 项目运营后，优先聘用重点帮扶群体（脱贫户、监测户）以及土地流转农户进行田间日常管理、采收、分拣等工作，使脱贫人员和监测对象通过劳动获取报酬，提高其劳动积极性，从根本上降低返贫风险，土地流转农户年收入增加，受益对象对项目成效满意度95%以上。 | 项目建成后，11个嘎查村每年可实现村集体经济增收（项目投资的4%以上），同时可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效。 | 2026年
37 | 呼和温都尔镇大树湾村温室大棚改建项目 | 产业发展 | 大树湾村 | 改建 | 2026年3月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 将原有27座蔬菜大棚进行改建修缮 | 15 | 申请中央常态化帮扶资金 | 230 | 465 | 20 | 44 | 嘎查村“两委”及有意愿村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地5名村民务工，优先重点帮扶群体（脱贫户、监测户）以承包方式参与蔬菜种植。参与务工人员年收入可增加4000元以上。 | 项目建成后，可有效盘活蔬菜大棚经营状况、优化产业结构。预计大树湾村集体收入每年可增加12万元以上。 | 2026年
38 | 呼和温都尔镇光储充一体化充电站项目 | 产业发展 | 呼和镇镇区 | 新建 | 2026年4月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 建设光伏充电棚6000㎡、光伏装机330330kWp、 120kW 直流快充30台、储能360kWh，配套道路、硬化、排水、消防等附属设施 | 936 | 申请中央常态化帮扶资金 | 838 | 1929 | 61 | 136 | 嘎查村“两委”及有意愿村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地5名村民务工，优先重点帮扶群体（脱贫户、监测户）参与，务工人员年收入可达到30000元以上。 | 项目建成后，每年为新能源货车充电472.5万度，每年实现纯利润85万元。 | 2026年
39 | 呼和温都尔镇“渡·阴山”综合服务区项目 | 产业发展 | 乌兰哈哨嘎查 | 新建 | 2026年4月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建充电桩10组、停车位若干配套水、电、路等基础设施。 | 450 | 申请中央常态化帮扶资金 | 38 | 101 | 2 | 7 | 嘎查村“两委”及有意愿村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地30名村民务工，优先重点帮扶群体（脱贫户、监测户）参与，参与务工人员年收入可增加30000元以上。 | 项目建成后，可有效盘活蔬菜大棚经营状况、优化产业结构。预计乌兰哈哨集体收入每年可增加50万元以上。 | 2026年
40 | 呼和温都尔镇广林村易地搬迁安置点无动力污水处理系统改造项目 | 乡村建设行动 | 广林村 | 新建 | 2026年6月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 铺设 PE DN110 排水主管道3095 米、PVC DN110 入户管道105米，三格化粪池20座、检查井40座，混凝土路面拆除及恢复4200平方米，以及配套相应附属设施等。 | 200 | 申请中央常态化帮扶资金 | 125 | 299 | 11 | 21 | 嘎查村“两委”及有意愿村民参与 | 项目建设过程中，计划吸纳当地 20 名村民（优先重点帮扶群体脱贫户、监测户）参与务工，预计务工人员年收入增加1万元以上。 | 项目实施直接惠及广林村易地搬迁安置区全部住户，彻底改善居民生活环境，村容村貌显著提升。 | 2026年
41 | 2026年基本医疗保险补助项目 | 政策类 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026年4月-11月 | 乌拉特后旗乡村振兴服务中心 | 给予脱贫人口（含监测对象）基本医疗保险补助，其中：脱贫人口中的非低保户294人*400元/人=11.76万元，脱贫人口中低保户、监测户369人*200元/人=7.38万元；合计19.14万元。 | 19.14 | 常态化帮扶资金 |  | 663 |  | 663 | 通过公示公开途径监督项目运行 | 减轻重点帮扶对象的家庭负担，为重点帮扶对象提供基本医疗保障。 | 保障重点帮扶对象基本医疗支出。 | 2026年
42 | 项目管理费 | 项目管理费 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026年4月-11月 | 乌拉特后旗乡村振兴服务中心 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关的支出。 | 130 | 常态化帮扶资金 |  |  |  |  | 通过公示公开途径监督项目运行 | 项目不形成资产，提升项目透明度，加强项目公开化、透明化，确保项目运行的科学性，有效性，持久性 | 项目前期设计、评审、招标、监理及验收、项目绩效管理等与项目管理相关的部分是维持项目平衡稳定运行的必要步骤，向该处投入相关资金，可确保项目运行的科学性，有效性，持久性，项目可有效强化资金监管力度，提高财政资源配置效率和使用效益 | 2026年
43 | 2026年重点帮扶群体跨省就业一次性交通补助项目 | 政策类 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026年4月-11月 | 乌拉特后旗乡村振兴服务中心 | 为重点帮扶群体 5人安排省外、14人市外务工就业一次性交通补助，补助标准300元／人。 | 0.57 | 常态化帮扶资金 | 19 | 19 | 19 | 19 | 通过公示公开途径监督项目运行 | 减轻重点帮扶对象的家庭负担，为帮扶对象稳定就业提供保障。 | 为重点帮扶对象提供外出就业的机会，提高当地的就业率，促进当地帮扶对象外出就业，进而改善自身的生活水平。 | 2026年
44 | 2026年乌拉特后旗雨露计划项目 | 政策类 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026年4月-11月 | 乌拉特后旗乡村振兴服务中心 | 向符合条件的重点帮扶对象安排“雨露计划”补助，补助对象5人，补助标准为3000元／生·年。 | 1.5 | 常态化帮扶资金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 通过公示公开途径监督项目运行 | 减轻重点帮扶对象家庭学生负担，确保学生的正常学习和生活。 | 精准资助，保障就学，确保学生的正常学习生活。 | 2026年
45 | 2026年度绩效评价费用 | 工作费用 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026年4月-11月 | 乌拉特后旗乡村振兴服务中心 | 聘请第三方机构对乌拉特后旗2026年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价。 | 55 | 常态化帮扶资金 |  |  |  |  | 通过公示公开途径监督项目运行 | 为项目科学、合理、规范实施，做好项目程序性工作，保障各类项目顺利实施。 | 加强乌拉特后旗常态化帮扶资金管理，提高资金使用效益。 | 2026年
46 | 常态化帮扶与乡村振兴宣传费 | 工作费用 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2025年4月-11月 | 乌拉特后旗乡村振兴服务中心 | 利用广播、电视、微信公众号等宣传载体，通过制作发放政策宣传品等方式，开展常态化帮扶监测、“三保障” 和饮水安全、帮扶小额信贷、务工就业、项目资金管理等政策宣传，提升群众政策知晓度，推动各项帮扶政策落地落实。 | 10 | 常态化帮扶资金 |  |  |  |  | 通过公示公开途径监督项目运行 | 强化帮扶政策宣传效果，提高群众知晓率。 | 通过精准宣传提升政策知晓率与社会共识，筑牢不发生规模性返贫底线，营造支持乡村振兴的良好氛围 | 2026年
47 | 乌拉特后旗2026年帮扶小额信贷贴息项目 | 政策类 | 全旗 | 新建 | 2026年1月-12月 | 乌拉特后旗乡村振兴服务中心 | 为全旗有劳动力享受小额信贷贴息重点帮扶对象给予贴息。 | 15.7752 | 常态化帮扶资金 |  | 95 |  | 95 | 通过公示公开途径监督项目运行 | 该项目通过常态化帮扶资金补助与小额信贷贴息，为筑牢防止返贫致贫“最后一公里”打下坚实的基础。 | 给予全旗95户有劳动能力重点帮扶对象给予小额信贷贴息。 | 2026年
48 | 庭院经济、就业帮扶、到户产业项目 | 到户项目 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026年4月-11月 | 乌拉特后旗乡村振兴服务中心 | 对有劳动能力帮扶对象给予庭院经济、务工就业、到户产业奖励。 | 200 | 常态化帮扶资金 | 259 | 493 |  |  | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 通过实施到户产业、务工就业、庭院经济项目，加大帮扶对象到户类产业帮扶和就业帮扶力度，鼓励多劳多得、少劳少得、不劳不得，广泛调动帮扶对象“自我造血”积极性，激发内生发展动力，促进持续稳定增收。 | 项目实施后，可提高有劳动能力、有产业发展意愿脱贫人口监测对象收入，户均增收3000元以上，巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。 | 2026年

## 需变更的项目内容
乌拉特后旗2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整内容清单
序号 | 名称 | 类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象 |  |  |  | 群众参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 实施年度
[10 empty] | 户 | 人 | 脱贫户数 | 脱贫人口数
1 | 呼和温都尔镇西补隆嘎查沙葱种植项目（二期） | 产业发展 | 西补隆嘎查 | 扩建 | 2026年1月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 沙葱种植基地扩建85亩，包括土地平整、双膜双被种植示范暖棚、冷棚等建设。配套喷灌系统、水肥一体化设备。 | 300 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 252 | 720 | 3 | 13 | 嘎查村“两委”、有劳动能力村民参与 | 项目建成后，优先雇佣有劳动能力的脱贫户务工，解决嘎查脱贫户就业。项目收益金一部分资金用于发展产业，一部分资金用于救助突发严重困难群众，一部分资金用于嘎查公益事业。 | 本项目建成后，沙葱发达的根系保证其自身生长的同时起到防风固沙、保持水土的作用，有利于改善区域生态环境。每年可增加西补隆嘎查集体经济年收入20万元以上。 | 2026年
2 | 呼和温都尔镇那仁乌布尔嘎查连栋大棚沙葱种植项目 | 产业发展 | 西补隆嘎查 | 新建 | 2026年2月至2026年12月 | 呼和温都尔镇人民政府 | 新建42亩沙葱种植基地，包括土地平整、配套喷灌系统、水肥一体化设备。 | 150 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 95 | 288 | 2 | 3 | 嘎查村“两委”、有劳动能力村民参与 | 项目建成后，可吸纳当地12名村民务工，优先脱贫户、监测户以承包或务工等方式参与蔬菜种植，参与务工人员年收入可达到20000元以上。 | 本项目建成后，沙葱发达的根系保证其自身生长的同时起到防风固沙、保持水土的作用，有利于改善区域生态环境。每年可增加集体经济年收入7.5万元以上。 | 2026年
3 | 乌拉特后旗乌盖苏木循环经济生态产业园项目变更为：乌拉特后旗乌盖苏木农业仓储项目 | 产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026年3月-11月 | 民委 | 新建仓储库房2座，建设面积分别为458平方米和458平方米，总建筑面积916平方米。 | 200 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 195 | 535 | 10 | 16 | 该项目实施过程中，积极引导当地群众参与 | 项目建成后，村集体每年可增收总投资额5%，显著增强嘎查集体经济“造血”能力，项目直接带动30户玉米种植农户参与产业链，通过秸秆回收，订单种植、劳务用工等方式，实现户年均增收1万元以上，缩小收入差距，夯实民族团结的物质基础 | 完成目标：按既定工作时限完成效益目标：带动30户农牧户通过秸秆销售、就业机会技术培训获得直接收益。农户增收效益，参与生产的农户月均增效2000元，技术降本增收，使用本项目水溶肥节约化肥成本70/亩 | 2026年
4 | 乌盖苏木和丰村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 和丰村 | 新建 | 2026年4月-11月 | 民委 | 硬化和丰村达白线至东圈子、达白线至南河头土路，水泥路总长2.6公里，建设总规模2.6公里。 | 232万调整为167万 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 149 | 390 | 6 | 8 | 项目后期组织村民参与道路日常养护，明确管护责任 | 道路交由村集体统一管护，明确管护范围，确保道路长期畅通。建设环节吸纳村民参与劳动，优先聘用低收入户、留守劳动力等群体，参与难度低的劳动，保障施工效率，带动部分村民在家门口实现就业增收。 | 产出目标：按照既定时限完成项目建设 效益目标：通过硬化和丰村达白线到东圈子、到南河头段土路，实现土地、道路等集体资源的有效利用，改善农牧区经济状况，同步提升农牧区基础设施水平。 | 2026年
5 | 蒙汉村泄洪桥建设项目修改为：巴音宝力格镇蒙汉村泄洪桥建设项目 | 基础设施建设 | 巴音镇蒙汉村 | 改建 | 2026年1月-6月 | 民委 | 新建蒙汉四社桥1座，长16米，宽6.5米；新建新华桥1座，长16米，宽6.5米；新建渡槽2座，拆除2座旧桥和2座渡槽及附属工程 | 177万调整为174万 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 340 | 748 | 37 | 86 | 蒙汉村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 1、排水方面：项目建成后覆盖蒙汉村整体排水系统，受益10个社，340户，748人。同时可以改善基础设施并提升土地质量。2、防汛方面：一社、四社、五社109户，216人通过排洪桥建设与高标准农田结合，可实现防汛与民生改善双效益。 | 项目建成后将极大地改善乌拉特后旗巴音宝力格镇蒙汉村农田灌溉排水、防洪条件，提高了蒙汉村村民生产、生活质量及财产安全，社会效益明显。 | 2026年
6 | 项目管理费 | 项目管 理费 | 乌拉特后旗 | 新建 | 2026.3-2026.11 | 民委 | 主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等相关的支出。 | 13万调整为6万 | 少数民族发展任务补助资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过公示公开途径监督项目运行 | 项目不形成资产，提升项目透明度，加强项目公开化、透明化，确保项目运行的科学性，有效性，持久性 | 项目绩效管理等与项目管理相关的部分是维持项目平衡稳定运行的必要步骤，向该处投入相关资金，可确保项目运行的科学性，有效性，持久性，项目可有效强化资金监管力度，提高财政资源配置效率和使用效益 | 2026年
7 | 乌拉特后旗乡村振兴边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 浩日格嘎查、朱斯木尔嘎查、宝力格嘎查、那仁乌拉嘎查、乌兰嘎查 | 新建 | 2026年1月-2026年6月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 项目充分发挥乌拉特后旗牧区智慧广电网络覆盖与服务工程覆盖的辐射效应，紧密结合乌拉特后旗智慧广电基本公共服务惠民工程，为5个嘎查安装专用远程视频互动终端，提供为期两年的本地化远程视频公共服务。浩日格嘎查、朱斯木尔嘎查、宝力格嘎查、那仁乌拉嘎查、乌兰嘎查共惠及牧户84户 | 20.16 | 申请财政一事一议资金 | 84 | 200 | 2 | 4 | 群众监督项目实施，项目建成后共同维护。 | 基于现有农牧区智慧广电网络覆盖，积极推进牧区常住分散牧户远程视频本地化公共服务，推动乡村振兴向数字化方向发展，从而打造独具特色的智慧广电助力乡村振兴公共服务的创新模式。真正让偏远及边境牧民少跑腿、让信息多跑路，实现从“看电视”向“用电视”转变。 | 项目建成后牧民可以在家中与旗政务服务中心办事服务窗口实现一键通视频咨询和业务办理，与旗、蒙医院视频问诊，与旗司法援助中心实现视频司法援助等本地化特色功能，从而进一步丰富和完善乌拉特后旗的基本公共服务体系，满足边境偏远牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乌拉特后旗乡村振兴均等化、高质量发展。 | 2026年
8 | 乌盖苏木边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 巴彦淖尔嘎查,呼和嘎查,巴音乌拉嘎查,金门嘎查 | 新建 | 2026.03-2026.11 | 乌盖苏木人民政府 | 项目充分发挥乌拉特后旗牧区智慧广电网络覆盖与服务工程覆盖的辐射效应，紧密结合乌拉特后旗智慧广电基本公共服务惠民工程，为4个嘎查安装专用远程视频互动终端，提供本地化远程视频公共服务，惠及牧户136户。 | 32.64 | 申请财政一事一议资金 | 136 | 272 | 25 | 46 | 通过牧户代表座谈会、线上意见征集等方式，组织牧户参与远程视频公共服务平台功能需求讨论，反馈使用习惯；邀请牧户代表参与设备购置选型监督，确保项目建设契合牧户实际需求。 | 项目建成后，远程视频公共服务平台及终端设备为牧区牧户提供便捷的公共服务渠道，助力牧户享受高效政务、民生服务，同时平台运维可带动本地技术人员就业，实现 “服务升级 - 就业带动 - 牧户便利” 的利益联结。 | 产出目标：2026 年 11 月前完成牧区牧户远程视频公共服务平台升级及高清视频互动终端设备购置，总投资 32.64 万元，确保平台运行稳定、终端设备功能完善。 满意度目标：通过对远程视频公共服务使用便捷性、服务效果的调查，确保牧户对该项目满意度不低于 95%，切实提升牧区公共服务效率。 | 2026年
9 | 阿日其图嘎查边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 阿日其图嘎查 | 新建 | 2026年5月30日前 | 呼和温都尔镇人民政府 | 项目充分发挥乌拉特后旗牧区智慧广电网络覆盖与服务工程覆盖的辐射效应，紧密结合乌拉特后旗智慧广电基本公共服务惠民工程，为嘎查安装专用远程视频互动终端，提供本地化远程视频公共服务。惠及牧户20户 | 4.8 | 申请财政一事一议资金 | 20 | 50 | 0 | 0 | 嘎查村“两委”及有意愿村民参与 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，解决偏远牧区牧民办事难问题。 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，足不出户享受信息化公共服务。 | 2026
10 | 呼和温都尔嘎查边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2026年5月30日前 | 呼和温都尔镇人民政府 | 项目充分发挥乌拉特后旗牧区智慧广电网络覆盖与服务工程覆盖的辐射效应，紧密结合乌拉特后旗智慧广电基本公共服务惠民工程，为嘎查安装专用远程视频互动终端，提供本地化远程视频公共服务。惠及牧户26户 | 6.24 | 申请财政一事一议资金 | 26 | 65 | 1 | 2 | 嘎查村“两委”及有意愿村民参与 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，解决偏远牧区牧民办事难问题。 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，足不出户享受信息化公共服务。 | 2026
11 | 查干温都尔嘎查边境偏远牧区牧户远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 查干温都尔嘎查 | 新建 | 2026年5月30日前 | 呼和温都尔镇人民政府 | 项目充分发挥乌拉特后旗牧区智慧广电网络覆盖与服务工程覆盖的辐射效应，紧密结合乌拉特后旗智慧广电基本公共服务惠民工程，为嘎查安装专用远程视频互动终端，提供本地化远程视频公共服务。惠及牧户40户 | 9.6 | 申请财政一事一议资金 | 40 | 100 | 3 | 6 | 嘎查村“两委”及有意愿村民参与 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，解决偏远牧区牧民办事难问题。 | 项目建成后，实现边境偏远牧区牧户网络全覆盖，足不出户享受信息化公共服务。 | 2026
12 | 获各琦苏木乡村振兴边境偏远常住牧民远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 获各琦苏木7个嘎查 | 新建 | 2026年5月30日前完成 | 获各琦苏木 | 项目充分发挥乌拉特后旗牧区智慧广电网络覆盖与服务工程覆盖的辐射效应，紧密结合乌拉特后旗智慧广电基本公共服务惠民工程，为7个嘎查安装专用远程视频互动终端，提供本地化远程视频公共服务。惠及牧户131户 | 61.2 | 申请财政一事一议资金 | 131 | 327 | 8 | 13 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 进一步丰富和完善基本公共服务体系，满足边境偏远农牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境农牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乡村振兴均等化、高质量发展。 | 项目实施后牧民可以在家中与旗政务服务中心办事服务窗口实现一键通视频咨询和业务办理，与旗、蒙医院视频问诊，与旗司法援助中心实现视频司法援助等本地化特色功能，从而进一步丰富和完善乌拉特后旗的基本公共服务体系，满足边境偏远牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乌拉特后旗乡村振兴均等化、高质量发展。 | 2026
13 | 潮格温都尔镇乡村振兴边境偏远常住牧民远程视频公共服务项目 | 乡村建设行动 | 潮格镇 | 新建 | 2026年5月30日前完成 | 潮格温都尔镇人民政府 | 项目充分发挥乌拉特后旗牧区智慧广电网络覆盖与服务工程覆盖的辐射效应，紧密结合乌拉特后旗智慧广电基本公共服务惠民工程，为8个嘎查安装专用远程视频互动终端，提供本地化远程视频公共服务。惠及牧户245户 | 58.8 | 申请财政一事一议资金 | 245 | 710 | 26 | 60 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 进一步丰富和完善基本公共服务体系，满足边境偏远农牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境农牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乡村振兴均等化、高质量发展。 | 项目实施后牧民可以在家中与旗政务服务中心办事服务窗口实现一键通视频咨询和业务办理，与旗、蒙医院视频问诊，与旗司法援助中心实现视频司法援助等本地化特色功能，从而进一步丰富和完善乌拉特后旗的基本公共服务体系，满足边境偏远牧民的精神文化和公共服务需求，进一步促进边境牧区的信息化水平和军警民融合发展，大力助力乌拉特后旗乡村振兴均等化、高质量发展。 | 2026
14 | 巴音宝力格镇三支渠村跨村联建现代农业产业园（土钢结构设施农业大棚）项目 | 产业发展 | 巴音镇三支渠 | 新建 | 2026年3月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 五支渠村 | 新建净种植面积4900平方米的土钢结构设施农业大棚。同步建设灌溉供水、电力保障、道路硬化等配套基础设施。 | 125 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 555 | 1395 | 26 | 61 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护 | 项目运营后，优先聘用脱贫人口(含监测对象)以及土地流转农户进行田间日常管理、采收、分拣等工作，使脱贫人员和监测对象通过劳动获取报酬，提高其劳动积极性，从根本上降低返贫风险，土地流转农户年收入增加，项目惠及五支渠村555户1395人，其中脱贫户（监测户）26户61人，受益对象对项目成效满意度95%以上 | 经济效益：项目实施后，五支渠村每年可实现村集体经济增收4万元以上；社会效益：本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效 | 2026年
15 | 巴音宝力格镇三支渠村跨村联建现代农业产业园（土钢结构设施农业大棚）项目 | 产业发展 | 巴音镇三支渠 | 新建 | 2026年3月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 那仁乌拉嘎查 | 新建净种植面积4900平方米的土钢结构设施农业大棚。同步建设灌溉供水、电力保障、道路硬化等配套基础设施 | 125 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 103 | 294 | 3 | 7 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护 | 项目运营后，优先聘用脱贫人口(含监测对象)以及土地流转农户进行田间日常管理、采收、分拣等工作，使脱贫人员和监测对象通过劳动获取报酬，提高其劳动积极性，从根本上降低返贫风险，土地流转农户年收入增加，项目惠及那仁乌拉嘎查103户294人，其中脱贫户（监测户）3户7人，受益对象对项目成效满意度95%以上 | 经济效益：项目实施后，那仁乌拉嘎查年可实现村集体经济增收4万元以上；社会效益：本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效 | 2026年
16 | 巴音宝力格镇三支渠村跨村联建现代农业产业园（土钢结构设施农业大棚）项目 | 产业发展 | 巴音镇三支渠 | 新建 | 2026年3月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 浩日格嘎查 | 新建净种植面积4900平方米的土钢结构设施农业大棚。同步建设灌溉供水、电力保障、道路硬化等配套基础设施 | 125 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 98 | 325 | 2 | 6 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护 | 项目运营后，优先聘用脱贫人口(含监测对象)以及土地流转农户进行田间日常管理、采收、分拣等工作，使脱贫人员和监测对象通过劳动获取报酬，提高其劳动积极性，从根本上降低返贫风险，土地流转农户年收入增加，项目惠及浩日格嘎查98户325人，其中脱贫户（监测户）2户6人，受益对象对项目成效满意度95%以上 | 经济效益：项目实施后，浩日格嘎查年可实现村集体经济增收4万元以上；社会效益：本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效 | 2026年
17 | 巴音宝力格镇三支渠村跨村联建现代农业产业园（土钢结构设施农业大棚）项目 | 产业发展 | 巴音镇三支渠 | 新建 | 2026年3月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 蒙汉村 | 新建净种植面积4900平方米的土钢结构设施农业大棚。同步建设灌溉供水、电力保障、道路硬化等配套基础设施 | 125 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 755 | 1909 | 32 | 70 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护 | 项目运营后，优先聘用脱贫人口(含监测对象)以及土地流转农户进行田间日常管理、采收、分拣等工作，使脱贫人员和监测对象通过劳动获取报酬，提高其劳动积极性，从根本上降低返贫风险，土地流转农户年收入增加，项目惠及蒙汉村755户1909人，其中脱贫户（监测户）32户70人，受益对象对项目成效满意度95%以上 | 经济效益：项目实施后，蒙汉村年可实现村集体经济增收4万元以上；社会效益：本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效 | 2026年
18 | 团结村紫金物流服务中心变更为团结村紫金物流服务中心一期项目 | 基础设施建设 | 团结村一组 | 新建 | 2026年1月-2029年3月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 场地硬化8500平方米，并配套相应附属工程。一平米单价400元，合计340万元 | 340 | 申请乡村振兴衔接资金 | 992 | 3321 | 98 | 241 | 团结村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 采取社集体土地入股、联企、联农、联社等方式盘活村集体土地，主要改善农产品滞销局面，降低自然灾害的风险隐患。从农产品转销到打包、分拣、运输、仓储、提供一站式服务，降低运营成本。 | 项目建成后：1、实现规模化种植、统一销售，提升农产品商品性，真正实现“粮食稳增产、效益能提升、农民有赚头，将极大地改善农产品运销难。2、依托地域优势可吸纳当地一般户、监测户就近务工，保障在家门口就业。3、带动当地设施农业发展，提升土地收益价格，增加农民收入。可直接带动农户100人以上通过投工投劳的方式每人可获得不低于3000元的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年-2029年
19 | 团结民宿村玻璃温室大棚升级改造立体种植项目 | 基础设施建设 | 团结村 | 改建 | 2026年1月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 旋转A字架基质培10套、水培6套，管道安装138米，立体种植A字架方槽4组，立体种植A字架圆槽4组，4平方护套线98米，基质土268袋，无纺布210平方，并配套相应附属工程 | 25万调整为22万 | 申请乡村振兴衔接资金 | 95 | 281 | 0 | 0 | 嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 本项目投入使用后，可提供多个就业岗位，涵盖种植管理、设备维护等，优先吸纳当地脱贫户长期就业或季节性务工，拓宽农户就地就近务工渠道。 | 项目的实施可以加快推进农村旅游业发展，推进一二三产业融合发展。大力发展农村旅游业，打造一个特色绿色农文旅品牌，让当地村民能在旅游业上受益，实现集体增收，农牧民增收。 | 2026年
20 | 三支渠村团结渠桥建设工程 | 基础设施建设 | 三支渠村 | 新建 | 2026年5月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 单跨长度16米，桥宽6米，预应力空心板团结渠过水桥一座，并配套相应附属工程 | 130万调整为139万 | 申请乡村振兴衔接资金 | 130 | 300 | 6 | 7 | 嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 该项目实施后，可改善三支渠村部分居民出行条件，提高人民生活质量，进而推动项目园区发展。 | 该项目的实施，可直接带动农户5人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
21 | 三支渠村道路硬化 工程 | 基础建设 | 三支渠村 | 新建 | 2026年3月-2026年11月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 1.金朗态北硬化路到二社村内硬化路280米。2.固察线到五、六社村内硬化路570米。全长850米，宽4米，并配套相应附属工程 | 51 | 申请乡村振兴衔接资金 | 132 | 330 | 6 | 7 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护。 | 该项目实施后，可改善三支渠村部分居民出行条件，提高人民生活质量，进而推动项目园区发展。 | 该项目的实施，可直接带动农户5人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
22 | 五支渠村道路硬化 工程 | 基础建设 | 五支渠村 | 新建 | 2026年3月-2026年12月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 1.四支渠南背经济林至蒙汉公路（全长1公里，宽4.5米）。2.承重枕梁桥一座。3.配套相应附属工程 | 80 | 申请乡村振兴衔接资金 | 229 | 538 | 26 | 61 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护。 | 该项目实施后，可改善五支渠村部分居民出行条件，提高人民生活质量。 | 该项目的实施，可直接带动农户5人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
23 | 团结村五社泄洪桥 建设项目 | 基础设施建设 | 团结村五组 | 改建 | 2026年3月-2026年10月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 改建横跨桥2座（长13m－宽8m）2座，并配套相应附属工程 | 120 | 申请乡村振兴衔接资金 | 678 | 990 | 13 | 34 | 团结村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 1、排水方面：项目建成后覆盖团结村五社整体排水系统，受益5个社，678户，990人。有利于物资运输，便于农副产品调运，减少自然灾害带来的损失。 2、防汛方面：保障一社、六社、三社、四社、五社、二社设施农业用地，通过排洪桥建设与高标准农田结合，可实现防汛与民生改善双重效益。 | 项目建成后将极大地改善乌拉特后旗巴音宝力格镇团结村农田灌溉排水、防洪条件，提高了团结村村民生产、生活质量及财产安全，社会效益明显。同时可直接带动农户10人以上通过投工投劳的方式每人可获得不低于3000元以上的劳务报酬，优先雇佣脱贫人口。 | 2026年
24 | 乌拉特后旗毕力盖沟下游段防洪治理工程 | 基础设施建设 | 团结村二、三组 | 新建 | 2026年1月-2026年11月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 对河道桩号33+379~34+582左岸堤防拆除重建土堤，长度1.259km，并采取防护措施。对河道桩号34+582~34+853左岸拆除现有浆砌石挡墙重建土堤，长度0.399km。对河道桩号34+853~36+402左岸新建土堤，长度1.480km。对河道桩号36+402~39+902左岸堤防现有堤防加高加固，长度3.477km，并采取防护措施，并配套相应附属工程 | 463.7 | 申请乡村振兴衔接资金 | 401 | 812 | 28 | 64 | 群众监督项目实施，投工投劳参与项目建设，项目建成后共同维护。 | 项目实施可以改善村民的生产生活，避免洪水出槽造成村庄及耕地遭受淹没，带来人民的生命财产损失。 | 项目建成后可提高毕力盖沟下游6.6km治理范围左侧沿线3个行政村(组)共计812人及1.05万亩耕地以及保护区内各类设施的防洪安全，解决本区域洪、涝灾害问题。 | 2026年
25 | 友联村年产3万吨生物质颗粒项目 | 产业发展 | 友联村 | 新建 | 2026年3月-10月 | 巴音宝力格镇人民政府 | 项目将建设原料仓库、生产车间、成品库，辅助设施和生产设备，环保设施（包括废气处理设施、废水处理设施等），并配套相应附属工程 | 400 | 申请乡村振兴衔接资金 | 473 | 1205 | 8 | 11 | 提供15个长期岗位，脱贫户占比≥30%，人均年收入增加3万元。 全村473户1205人可享受收益分红。 | 本项目建成后，不仅能够充分利用当地丰富的生物质资源，还有助于推动农村经济的发展，提升农村经济效益。同时，项目的实施符合国家的环保政策和能源结构调整方向，有助于减少环境污染，实现能源的循环利用。 | 1.促进农民增收与就业，提供15个长期岗位，脱贫户占比≥30%，人均年收入增加3万元。 2.助力乡村振兴，项目收益的10%用于村集体公益事业，支持基础设施建设和困难群众帮扶。 3.减少秸秆焚烧污染，改善农村生态环境。 | 2026年
26 | 宝力格嘎查陶来沟上电项目 | 基础设施建设 | 宝力格嘎查 | 新建 | 2026年1月-2026年10月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 总架空路径长10.5公里，路径需跨越S213道路。设柱上变压器5台，均为50kVA柱上变压器。并配套相应附属工程 | 230 | 申请乡村振兴衔接资金 | 8 | 30 | 0 | 0 | 嘎查村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 项目实施后，可开设牧家乐，增设设施圈养，开发旅游，可带动务工就业16人次。 | 该项目的实施，可直接带动农户16人以上通过投工投劳的方式获得每人不低于10000元以上的劳务报酬。 | 2026年
27 | 巴音前达门苏木巴音高勒嘎查水库生态保护与修复工程项目 | 公益类 | 巴音高勒嘎查 | 新建 | 2026年5月—8月 | 民委 | 网围栏2200米、监控设施、警示牌 | 25万调整为22万 | 申请衔接推进乡村振兴补助资金 | 102 | 302 | 6 | 10 | 群众参与项目建设和建成后运营管护 | 有效管理利用水库，防止牧民的牲畜损失 | 防尘网维护360000平方米水库区域，无死角监控，有效利用水资源并且无安全事故。 | 2026年
28 | 巴音宝力格镇土钢结构设施农业大棚三期项目 | 产业发展 | 三支渠村 | 新建 | 2026年3月-2026年11月 | 巴音宝力格镇 人民政府 | 新建占地面积200亩，净种植面积为4.6万平方米的土墙全钢架智慧日光温室约34座以及配套相应的附属设施等。 | 1200 | 申请乡村振兴衔接资金 | 229 | 538 | 26 | 61 | 五支渠村村民全程参与到项目立项，监督项目实施，项目建成后参与后续监管。 | 项目建设期提供就业岗位，预计可提供短期就业岗位20个；项目建成后引进先进农业企业运营，为周边村民提供先进种植技术，引导村民发展设施农业，企业带动，形成规模化、集约化设施农业发展格局。 | 项目实施后，可实现村集体经济增收48万元以上，通过土地流转、务工就业、分红等多项增收手段，预计实现项目区内农牧民人均纯收入增加1000元以上。本项目的实施可加快推进农业结构调整，有力推动传统农业向现代农业快速转变，实现土地节约化经营，高质量发展，农业增产增效。 | 2026年